## 属性
节点名称 | 所在文件 | 元素类型 | 来源流程 | 步骤描述 | 输入 | 输出 | 责任主体 | 信息系统
科技规划编制任务已下达 | 从科技需求到科技指南发布 | 开始事件 | 科技规划编制策划 | 公司启动新一轮五年科技发展规划编制，由公司领导批示或上级通知下达编制任务，明确规划周期和总体时间要求。 | 上级及公司规划编制要求 | 科技规划编制任务通知 | 科技管理部门
制定科技规划编制工作方案 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科技规划编制策划 | 科技管理部门牵头，依据编制任务和上一周期规划，明确规划期限、编制依据、编制范围（技术、产品、体系、保障）、组织方式、工作节点（需求收集、大纲、初稿、征求意见、评审、审议、发布）和成果形式。方案中明确需求、大纲、规划文本和科研指南全部纳入DOORS结构化管理，并明确规划与年度科研指南的衔接要求。 | 科技规划编制任务通知；上一周期科技发展规划；公司科研管理制度 | 《科技规划编制工作方案》 | 科技管理部门；株机研究院
组建规划编制工作组与专题组 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科技规划编制策划 | 成立由科技管理部门牵头、株机研究院承担技术研究与情报支撑、规划发展部及相关职能部门参与的规划编制工作组。按规划主题设置专题组（产业与产品、技术研究、科技管理体系、设计开发体系、数智化转型、知识产权与标准化、保障措施），明确各专题组的牵头人、成员、负责章节和交付节点，并指定DOORS数据管理员。 | 《科技规划编制工作方案》 | 规划编制工作组及专题组名单；专题分工表 | 科技管理部门；株机研究院；规划发展部；相关职能部门
制定DOORS规划数据管理规范 | 从科技需求到科技指南发布 | 用户任务 | 科技规划编制策划 | 明确规划数据在DOORS中的组织方式，作为后续规范性导入、建链和基线管理的统一依据。一是模块分层，01-政策文本、02-科技规划大纲、03-科技规划文本、04-科研项目指南。二是对象标识前缀，每个模块使用唯一前缀（如CGDP国家规划纲要、CRRC集团科技规划、ZELC公司文件、TPLP大纲、TPDT规划文本）。三是对象拆分规则，一个对象表达一条完整要求，标题对象保留原文章节层级。四是属性定义，如“科技规划相关”“备注”主题标签及其取值表。五是链接规则，链接统一从下游指向上游（大纲指向需求、规划指向大纲、指南指向规划），使用统一链接模块。六是基线命名，需求V1.0、大纲V1.0、规划V0.1征求意见稿、V0.9评审稿、V1.0正式版（滚动修编后为V1.x）、年度指南V0.1征求意见稿和V1.0正式版。 | 《科技规划编制工作方案》 | 《DOORS规划数据管理规范》 | 科技管理部门；DOORS数据管理员 | DOORS 9.7.2
收集国家及行业政策规划 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科技发展规划需求收集 | 收集与公司业务相关的国家和行业上位规划，如国民经济和社会发展五年规划纲要、国家科技创新规划、铁路科技创新五年规划、城市轨道交通智慧城轨发展纲要，以及交通强国、能源和新兴产业专项规划。登记发布单位、发布日期和版本，优先使用正式发布稿，暂用征求意见稿的须标注，正式稿发布后替换。 | 国家及行业政策规划原文 | 国家及行业政策规划文件集 | 株机研究院；规划编制工作组
收集集团战略与科技规划 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科技发展规划需求收集 | 收集集团层面的发展战略纲要、科技发展规划、数智化转型方案和相关专项规划，重点识别对子公司的承接要求，如“一鼎两环三支撑”大创新体系、“1+M+N+X”规划体系、“双赛道双集群”产业布局和集团考核指标。 | 集团战略与科技规划原文 | 集团战略与科技规划文件集 | 科技管理部门；规划发展部
收集公司战略部署与领导讲话 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科技发展规划需求收集 | 收集公司党代会报告、战略规划务虚会和科技规划务虚会领导讲话、公司五年发展规划等文件，提炼公司中心任务（如建设“新质株机”）、战略工程和对科技创新的明确要求。领导讲话中的定性要求和公司发展规划中的量化目标都要纳入。 | 公司党代会报告及务虚会讲话；公司五年发展规划 | 公司战略部署与领导讲话文件集 | 规划发展部；科技管理部门
开展上一周期科技规划实施评估 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科技发展规划需求收集 | 对照上一周期科技规划的目标、指标和重点任务，逐项评估完成情况。梳理代表性成果（重大产品、关键技术、研发资源、科研体系、数智应用、成果转化），并从组织能力、技术管理、设计开发三个体系维度分析存在问题及其原因。评估结论是新规划“发展基础”和“存在问题”的直接来源。 | 上一周期科技发展规划；上一周期规划执行数据 | 《上一周期科技规划实施评估报告》 | 科技管理部门；株机研究院；各业务单位及分子公司
收集业务单位与市场用户科技需求 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科技发展规划需求收集 | 向各业务单位、分子公司、营销和服务部门征集科技需求，覆盖市场与用户需求、产品竞争力短板、现场质量问题、全寿命周期服务和海外区域适配需求。按统一模板填写需求背景、期望目标、紧迫程度和关联产品，体现“需求牵引”原则。 | 业务单位科技需求反馈；用户与现场问题记录 | 业务单位与市场用户科技需求汇总表 | 科技管理部门；各业务单位及分子公司
开展行业技术趋势与对标研究 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科技发展规划需求收集 | 株机研究院依托科技战略与情报职能，研究轨道交通装备及相关新兴产业的技术演进方向（如软件定义、域控制、全域感知、自主运行、绿色动力、源网车储协同），分析国际市场的标准认证和区域适配要求，与国内外主要竞争对手开展技术和产品对标，识别技术差距和机会窗口。 | 科技情报资料；竞争对手与行业标准信息 | 《行业技术趋势与对标研究报告》 | 株机研究院
科技规划需求文本结构化 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科技发展规划需求收集 | 按《DOORS规划数据管理规范》把收集到的文件整理成可导入的结构化文本。原文章节作为标题对象保留层级，正文拆分到“一个对象表达一条完整要求”的粒度，清除页眉页脚、目录、图表说明等无关内容，统一标点和编号格式，每份文件形成一个待导入文本并登记来源和版本。需求汇总表、实施评估报告和对标研究报告同样结构化后导入。 | 国家及行业政策规划文件集；集团战略与科技规划文件集；公司战略部署与领导讲话文件集；《上一周期科技规划实施评估报告》；业务单位与市场用户科技需求汇总表；《行业技术趋势与对标研究报告》；《DOORS规划数据管理规范》 | 结构化需求文本 | 规划编制工作组
科技规划需求规范性导入DOORS | 从科技需求到科技指南发布 | 用户任务 | 科技发展规划需求收集 | DOORS数据管理员按规范把结构化文本逐份导入“01-政策文本”文件夹，每份文件一个模块，模块名采用“序号+文件名称”，对象标识使用约定前缀。导入后检查对象层级、对象编号（如1、1-1）与原文章节是否一致，并在模块属性中记录文件来源、版本和导入日期。 | 结构化需求文本；《DOORS规划数据管理规范》 | 政策文本DOORS模块（导入稿） | DOORS数据管理员 | DOORS 9.7.2
需求导入质量是否合格？ | 从科技需求到科技指南发布 | 排他网关 | 科技发展规划需求收集 | 判定标准：抽查对象内容与原文一致，无遗漏、无乱码，标题层级与原文章节一致，对象粒度符合“一条要求一个对象”，模块命名和对象前缀符合规范。全部满足为合格，任一项不满足为不合格，记录问题后退回修正。 |  | 导入质量核查记录 | 规划编制工作组；DOORS数据管理员
修正结构化需求文本 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科技发展规划需求收集 | 根据导入质量核查记录定位问题，修正结构化文本的拆分粒度、层级、编号或字符问题，必要时删除DOORS中的问题模块后重新导入。 | 导入质量核查记录；结构化需求文本 | 结构化需求文本 | 规划编制工作组
标注需求条目规划主题并识别关键需求 | 从科技需求到科技指南发布 | 用户任务 | 科技发展规划需求收集 | 专题组逐模块阅读政策文本，对与公司科技规划相关的对象在“科技规划相关”或“备注”属性中填写主题标签（如总体战略、科技体系、产业升级、人才队伍、战新产业、质量管理、数智转型），一个对象可以有多个标签。区分刚性要求（上级明确下达的目标、指标和任务）和指导性要求，把刚性要求和公司领导明确提出的要求标为关键需求，形成关键需求清单，作为大纲覆盖性分析的检查对象。 | 政策文本DOORS模块（导入稿）；专题分工表 | 主题标注后的政策文本DOORS模块；关键需求清单 | 各专题组；株机研究院 | DOORS 9.7.2
发布科技规划需求基线 | 从科技需求到科技指南发布 | 用户任务 | 科技发展规划需求收集 | 主题标注完成后，对“01-政策文本”下的全部模块创建基线V1.0，基线注释写明规划周期和标注完成日期，大纲链接均以该基线为准。上位文件正式稿替换征求意见稿时，更新对应模块并创建V1.x基线，同时检查受影响的链接。 | 主题标注后的政策文本DOORS模块 | 科技规划需求基线V1.0 | DOORS数据管理员；科技管理部门 | DOORS 9.7.2
研判需求并归纳规划主题 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科技发展规划大纲制定 | 以关键需求清单和主题标签为基础，按主题汇总上级要求、公司要求、发展短板和技术趋势。对每个主题回答三个问题：上级要求做什么、公司战略要求做什么、我们现在差在哪里。把相近的需求归并成规划主题，识别需求之间的冲突和优先级，形成规划需求研判报告。 | 科技规划需求基线V1.0；关键需求清单；《上一周期科技规划实施评估报告》；《行业技术趋势与对标研究报告》 | 《规划需求研判报告》 | 规划编制工作组；株机研究院
确定科技规划大纲框架 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科技发展规划大纲制定 | 依据研判结果确定大纲的一、二级章节，原则上承接上位科技规划的结构并对应公司战略工程。参考框架：总体要求、双赛道产业布局与提质（按机车、城轨、动车组、磁浮、产品+、维保、战新板块展开）、技术研究（根技术、软件定义产品、核心技术攻关、自主化、碳管理）、科技管理体系、设计开发体系、数智化转型、知识产权与标准化、保障措施。框架经编制工作组讨论确认后，把二级章节分配到各专题组。 | 《规划需求研判报告》；专题分工表 | 科技规划大纲框架 | 规划编制工作组；科技管理部门
科技规划大纲制定 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科技发展规划大纲制定 | 各专题组在大纲框架下编写大纲条目。每个条目提炼一个规划要点（方向、目标或任务），用一句话表述，并在条目后注明所依据需求对象的标识（如ZELC-00-162），供后续建链使用。条目要说明“为什么做”（依据）和“做什么”（要点），不展开具体实施内容。 | 科技规划大纲框架；主题标注后的政策文本DOORS模块；关键需求清单 | 科技规划大纲草稿 | 各专题组
科技规划大纲规范性导入DOORS | 从科技需求到科技指南发布 | 用户任务 | 科技发展规划大纲制定 | 把大纲草稿按规范导入“02-科技规划大纲”模块（前缀TPLP），章节为标题对象，条目为正文对象，对象编号与大纲章节对应（如1.0-1、2.2-3）。条目注明的依据标识暂存在临时属性中，供建链使用。 | 科技规划大纲草稿；《DOORS规划数据管理规范》 | 科技规划大纲DOORS模块 | DOORS数据管理员 | DOORS 9.7.2
创建科技大纲模块与科技规划需求模块追溯链接 | 从科技需求到科技指南发布 | 用户任务 | 科技发展规划大纲制定 | 按大纲条目注明的依据，从大纲对象向政策文本对象创建链接（大纲指向需求），一个大纲条目可以链接多个需求对象。建链后在大纲模块视图中显示“深度为1的出向链接”列，逐条核对链接目标与依据是否一致，核对完成后清除临时依据属性。 | 科技规划大纲DOORS模块；科技规划需求基线V1.0 | 大纲至需求追溯链接 | 各专题组；DOORS数据管理员 | DOORS 9.7.2
开展需求覆盖性分析 | 从科技需求到科技指南发布 | 用户任务 | 科技发展规划大纲制定 | 在DOORS中做双向追溯检查。正向检查：在政策文本模块中筛选已标注主题的对象，查看入向链接，列出没有被任何大纲条目链接的需求，关键需求清单中的对象逐条检查。反向检查：在大纲模块中筛选没有出向链接的条目，确认是否为公司自主提出的内容并补充依据说明。形成需求覆盖性分析报告，列出未覆盖需求和处理建议（补充条目、并入已有条目、说明不纳入理由）。 | 大纲至需求追溯链接；关键需求清单 | 《需求覆盖性分析报告》 | 规划编制工作组；DOORS数据管理员 | DOORS 9.7.2
关键需求是否全部覆盖？ | 从科技需求到科技指南发布 | 排他网关 | 科技发展规划大纲制定 | 判定标准：关键需求清单中的对象全部有大纲入链，或有经编制工作组确认的不纳入理由。其余已标注需求的覆盖率作为参考，不作为否决条件。没有出链的大纲条目都已有依据说明。 |  |  | 规划编制工作组
组织大纲研讨审查 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科技发展规划大纲制定 | 科技管理部门组织编制工作组、株机研究院和分管领导研讨大纲。审查重点：框架是否完整承接上位规划和公司战略，主题之间有无重叠或遗漏，条目方向是否清晰、能否展开为规划内容，与公司发展规划的目标是否一致。研讨结论形成大纲审查意见。 | 科技规划大纲DOORS模块；《需求覆盖性分析报告》 | 大纲审查意见 | 科技管理部门；株机研究院；规划编制工作组
大纲是否通过审查？ | 从科技需求到科技指南发布 | 排他网关 | 科技发展规划大纲制定 | 判定标准：审查意见中没有“框架调整”或“方向性修改”类意见即为通过，文字性意见在发布基线前直接修改。存在方向性意见时退回补充调整。 |  |  | 科技管理部门
补充调整大纲条目及链接 | 从科技需求到科技指南发布 | 用户任务 | 科技发展规划大纲制定 | 根据需求覆盖性分析报告或大纲审查意见，在DOORS大纲模块中新增、修改或合并条目，同步补充或调整到需求的链接。对决定不纳入的需求，在需求对象的“备注”属性中记录理由。调整后重新开展覆盖性分析。 | 《需求覆盖性分析报告》；大纲审查意见 | 科技规划大纲DOORS模块；大纲至需求追溯链接 | 各专题组；DOORS数据管理员 | DOORS 9.7.2
科技规划大纲基线发布 | 从科技需求到科技指南发布 | 用户任务 | 科技发展规划大纲制定 | 对“02-科技规划大纲”模块创建基线V1.0，基线注释写明审查通过日期。大纲基线是规划文本编写和建链的依据，基线发布后大纲如需调整，须经编制工作组确认并创建新基线。 | 科技规划大纲DOORS模块；大纲审查意见 | 科技规划大纲基线V1.0 | DOORS数据管理员；科技管理部门 | DOORS 9.7.2
确定规划文本结构与编写分工 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科技发展规划制定 | 把大纲转化为规划文本的章节结构，按“形势—要求—任务—保障”的逻辑组织：摘要、发展基础与形势要求、总体要求、关键技术布局、重点产品开发、科技创新体系建设、规划实施保障。建立大纲章节与规划章节的对应表（如大纲“技术研究”对应规划“强化关键技术布局”，大纲“双赛道产业布局”对应规划“推进重点产品开发”），按对应关系把各章分配给专题组并指定统稿人，统一专栏表格的格式。 | 科技规划大纲基线V1.0；专题分工表 | 规划章节结构及编写分工表；大纲与规划章节对应表 | 规划编制工作组；科技管理部门
开展形势研判与差距分析 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科技发展规划制定 | 按“基础—问题—要求—趋势”四个维度编写第一章。发展基础取自上一周期实施评估的代表性成果，以专栏列出。存在问题按组织能力、技术管理、设计开发三个体系维度归纳，每个问题都要能对应到后续章节的任务。上级及公司要求按国家行业、集团、公司三个层级提炼。行业技术趋势取自对标研究报告。章末用一段话归纳本周期科技工作的总体着力点，作为总体要求的输入。 | 《上一周期科技规划实施评估报告》；《行业技术趋势与对标研究报告》；科技规划大纲基线V1.0；规划章节结构及编写分工表 | 规划第一章《发展基础与形势要求》稿 | 株机研究院；科技管理部门
确定指导思想、基本原则与发展目标 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科技发展规划制定 | 编写第二章总体要求。指导思想承接上位规划的表述并落到公司中心任务。基本原则从规划需求研判中提炼（如战略牵引、需求牵引、分层协同、平台复用、开放协同与自主可控、价值导向），每条原则都应在后续任务中有所体现。发展目标先写期末总体目标，再按技术供给、产品开发、研发与工程转化、数智与服务、创新体系效能等能力维度分述，并与第一章提出的问题对应。 | 规划第一章《发展基础与形势要求》稿；《规划需求研判报告》；科技规划大纲基线V1.0 | 规划第二章《总体要求》稿 | 规划编制工作组；科技管理部门
测算主要指标并确认统计口径 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科技发展规划制定 | 从上位规划的考核指标和公司发展目标中选取科技主要指标（如科技奖励、发明专利、海外专利、标准、研发投入强度、基础研究投入占比、研发人员占比、成果转化收入、高质量数据集、碳足迹核算）。每个指标以上一周期实际值和增长趋势为基础测算期末目标，区分“五年累计”与“期末值”。与人力资源、财务、知识产权等相关职能部门逐项确认统计口径和数据来源，形成主要指标表，口径说明写入专栏。 | 规划第二章《总体要求》稿；上一周期规划执行数据；集团战略与科技规划文件集 | 主要指标表及口径说明 | 科技管理部门；相关职能部门
编制关键技术布局 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科技发展规划制定 | 按“分层”原则编写技术布局章节。根技术（如系统集成、复杂结构、能源动力、控制算法）侧重长期积累，写研究重点和要积累的方法、模型与验证能力。下一代关键技术侧重任务突破，每项写研究目标、验证场景和产品承接要求。全寿命周期技术（造修一体、状态修、延寿评估）以重点任务专栏列出。战新及未来产业技术储备说明与主业的协同关系，按成熟度分阶段投入。判断一项技术放在哪一层的依据：是否跨产品共性、是否有明确的产品承接对象、成熟度高低。 | 规划第二章《总体要求》稿；科技规划大纲基线V1.0；《行业技术趋势与对标研究报告》 | 规划第三章《关键技术布局》稿 | 各专题组；株机研究院
编制重点产品开发规划 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科技发展规划制定 | 按车辆产品（机车、城轨、动车组、磁浮）、“产品+”与数智产业产品、战新及未来产业产品三类编写产品开发章节。每类先写期末产品谱系目标，再以专栏列出重点产品及方向，每个产品写清面向的市场、核心技术和要达到的能力。筛选重点产品的依据：有无明确市场需求、能否支撑主业升级或服务转型、能否复用技术平台成果。战新产业突出产品定义和场景验证，未来产业按原理样机、典型场景、商业可行性分阶段验证。数智产品可按年份写出分阶段推进安排。 | 规划第二章《总体要求》稿；科技规划大纲基线V1.0；业务单位与市场用户科技需求汇总表 | 规划第四章《重点产品开发》稿 | 各专题组；各业务单位及分子公司
编制科技创新体系建设任务 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科技发展规划制定 | 编写科技创新体系章节，任务直接对应第一章提出的体系问题。内容包括：科技治理与研发组织（技术委员会、研究院实体化、多地资源统筹、立项与规划贯通），正向研发与成果转化（需求与构型管理、分层研发、技术平台管理、成熟度评价、转化路径），开放协同与知识产权标准认证，工艺与质量体系，工艺材料与试验验证。每项任务写明要建立的机制或能力，涉及权限和机构设置的写为“按公司制度落实”。 | 规划第一章《发展基础与形势要求》稿；规划第二章《总体要求》稿；科技规划大纲基线V1.0 | 规划第五章《科技创新体系建设》稿 | 各专题组；科技管理部门
编制规划实施保障 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科技发展规划制定 | 编写实施保障章节，包括科技人才、科技投入、研发基础条件、规划实施与评估。实施安排分三个阶段（如夯基整合、突破示范、固化收官），每个阶段写明重点任务和阶段成果。明确年度调度机制（年初定目标、季度跟踪、半年度专题评估、年度报告）、中期和总结评估、风险清单（技术路线、供应、知识产权、标准认证、数据网络安全、进度、成果转化）和滚动修编的触发条件，并规定规划任务通过年度科研指南落地。 | 规划第二章《总体要求》稿；主要指标表及口径说明；公司科研管理制度 | 规划第六章《规划实施保障》稿 | 科技管理部门；相关职能部门
形成重点任务清单 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科技发展规划制定 | 汇总第三至五章的专栏和重点任务，形成规划重点任务清单。每项任务写明依据（对应的大纲条目）、牵头和协同责任、阶段节点、资源需求、预期成果和验收要求。检查任务与发展目标、主要指标是否对应，避免出现没有任务支撑的目标或没有目标指向的任务。该清单是年度分解和科研指南编制的直接依据。 | 规划第三章《关键技术布局》稿；规划第四章《重点产品开发》稿；规划第五章《科技创新体系建设》稿；规划第六章《规划实施保障》稿；主要指标表及口径说明 | 规划重点任务清单 | 规划编制工作组；科技管理部门
统稿形成规划初稿 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科技发展规划制定 | 统稿人合并各章并编写摘要，统一术语、数据和表述风格。做一致性检查：问题与任务对应、目标与指标对应、任务与保障对应，各章引用的产品和技术名称一致，指标数值与口径说明一致。删除与规划层级不符的过细内容（如具体项目），形成规划初稿。 | 规划第一章《发展基础与形势要求》稿；规划第二章《总体要求》稿；规划第三章《关键技术布局》稿；规划第四章《重点产品开发》稿；规划第五章《科技创新体系建设》稿；规划第六章《规划实施保障》稿；规划重点任务清单；主要指标表及口径说明 | 科技发展规划初稿 | 规划编制工作组
科技发展规划规范性导入DOORS | 从科技需求到科技指南发布 | 用户任务 | 科技发展规划制定 | 把规划初稿按规范导入“03-科技规划文本”模块（前缀TPDT），章节为标题对象，正文按“一个对象一个要点”拆分，专栏表格每行一个对象。导入后核对对象层级与章节是否一致。 | 科技发展规划初稿；《DOORS规划数据管理规范》 | 科技发展规划DOORS模块 | DOORS数据管理员 | DOORS 9.7.2
创建科技发展规划与科技发展规划大纲的追溯关系 | 从科技需求到科技指南发布 | 用户任务 | 科技发展规划制定 | 按大纲与规划章节对应表，由各章编写组从规划对象向大纲对象创建链接（规划指向大纲），一个规划对象可以链接多个大纲条目。摘要和过渡性段落可以不建链。 | 科技发展规划DOORS模块；科技规划大纲基线V1.0；大纲与规划章节对应表 | 规划至大纲追溯链接 | 各专题组；DOORS数据管理员 | DOORS 9.7.2
开展大纲承接性分析 | 从科技需求到科技指南发布 | 用户任务 | 科技发展规划制定 | 在DOORS中检查：大纲模块中没有任何规划入链的条目（大纲要点未被承接），以及规划模块中没有出链的实质性条目（规划新增内容）。对未承接的大纲条目提出处理建议（补充规划内容或说明不承接理由），对规划新增内容确认其合理性。再通过“需求—大纲—规划”两级链接，检查关键需求是否最终落到规划条目上。 | 规划至大纲追溯链接；大纲至需求追溯链接；关键需求清单 | 《大纲承接性分析报告》 | 规划编制工作组；DOORS数据管理员 | DOORS 9.7.2
大纲条目是否全部承接？ | 从科技需求到科技指南发布 | 排他网关 | 科技发展规划制定 | 判定标准：大纲条目全部有规划入链或有经确认的不承接理由，关键需求经两级链接都能追溯到规划条目，规划新增的实质性内容均已确认。 |  |  | 规划编制工作组
补充调整规划条目及链接 | 从科技需求到科技指南发布 | 用户任务 | 科技发展规划制定 | 根据大纲承接性分析报告，在DOORS规划模块中补充或修改规划内容并补建链接，对不承接的大纲条目在大纲对象中记录理由。调整后重新开展承接性分析。 | 《大纲承接性分析报告》 | 科技发展规划DOORS模块；规划至大纲追溯链接 | 各专题组；DOORS数据管理员 | DOORS 9.7.2
发布科技发展规划基线 | 从科技需求到科技指南发布 | 用户任务 | 科技发展规划制定 | 对“03-科技规划文本”模块创建基线V0.1（征求意见稿），并从基线导出征求意见稿文本。此后的修订都在当前版本上进行，可以随时与该基线比较，得到修订对照。 | 科技发展规划DOORS模块；《大纲承接性分析报告》 | 科技发展规划基线V0.1（征求意见稿）；科技发展规划征求意见稿 | DOORS数据管理员；科技管理部门 | DOORS 9.7.2
进行科技发展规划修订意见征集 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科技发展规划修订评审 | 科技管理部门通过OA发出征求意见通知并附征求意见稿，向公司各部门、分子公司、株机研究院和外部专家征求意见，规定反馈期限和意见表格式（章节或对象编号、原文、修改建议、理由），要求意见具体到章节或对象，便于逐条处理。 | 科技发展规划征求意见稿 | 修订意见征集通知 | 科技管理部门 | OA
提出科技发展规划修订意见 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科技发展规划修订评审 | 各单位和专家按意见表格式反馈修订意见并说明理由。涉及指标调整的提供测算依据，涉及新增任务的说明所依据的需求或问题。 | 修订意见征集通知；科技发展规划征求意见稿 | 科技发展规划修订意见 | 各业务单位及分子公司；相关职能部门；专家组
汇总分析修订意见并形成处理意见 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科技发展规划修订评审 | 编制工作组汇总征求意见、各级评审意见、审议意见和规划修编需求，逐条给出处理意见：采纳、部分采纳或不采纳，不采纳的写明理由。涉及目标、指标或重点方向调整的意见，提交分管领导确定。形成修订意见处理表，作为修订依据和后续评审的说明材料。 | 科技发展规划修订意见；一级评审意见；二级评审意见；党委会前置研究意见；总经理办公会审议意见；规划修编需求 | 修订意见处理表 | 规划编制工作组；科技管理部门
修订规划文本并更新DOORS模块 | 从科技需求到科技指南发布 | 用户任务 | 科技发展规划修订评审 | 按修订意见处理表直接在DOORS规划模块中修改对象，新增和删除对象按规范处理（删除采用软删除，保留历史）。改动较大的章节可以在DOORS外修改后对照更新，保证DOORS模块始终是规划文本的唯一权威版本。修订后与上一基线比较，导出修订对照表。 | 修订意见处理表；科技发展规划DOORS模块 | 科技发展规划DOORS模块；规划修订对照表 | 各专题组；DOORS数据管理员 | DOORS 9.7.2
处理疑似链接并复核追溯关系 | 从科技需求到科技指南发布 | 用户任务 | 科技发展规划修订评审 | 规划或大纲对象修改后，DOORS会把相关链接标为疑似链接。逐条查看疑似链接，确认链接关系是否仍然成立：成立的清除疑似标记，不成立的删除或改建。为新增对象补建到大纲的链接，必要时复查大纲承接性。修订涉及大纲调整的，同步更新大纲模块并创建大纲新基线。 | 科技发展规划DOORS模块；规划修订对照表 | 规划至大纲追溯链接；追溯关系复核记录 | DOORS数据管理员；各专题组 | DOORS 9.7.2
组织进行一级评审 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科技发展规划修订评审 | 科技管理部门组织专家组（内部专家，必要时邀请外部专家）评审规划修订稿。评审重点：形势判断是否准确、目标指标是否合理可达、技术和产品方向是否正确、任务能否落地、与上位规划和公司发展规划是否衔接。评审材料包括规划修订稿、修订意见处理表和追溯关系复核记录。形成一级评审意见。 | 科技发展规划DOORS模块；修订意见处理表；追溯关系复核记录 | 一级评审意见 | 科技管理部门；专家组
一级评审是否通过？ | 从科技需求到科技指南发布 | 排他网关 | 科技发展规划修订评审 | 判定标准：专家组结论为“通过”的进入二级评审。结论为“修改后通过”且只有文字性意见的，由科技管理部门确认修改到位后视为通过。结论为“不通过”或存在方向性意见的，退回汇总分析修订意见，修订后重新评审。 |  |  | 专家组；科技管理部门
组织进行二级评审 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科技发展规划修订评审 | 提交公司技术委员会评审，发挥其对科技战略、技术路线和重大事项的决策支撑作用。评审重点：规划与公司战略的一致性、重大方向和资源投入的合理性、主要指标的可行性、跨部门任务的责任分工。形成二级评审意见。 | 科技发展规划DOORS模块；一级评审意见；修订意见处理表 | 二级评审意见 | 技术委员会；科技管理部门
二级评审是否通过？ | 从科技需求到科技指南发布 | 排他网关 | 科技发展规划修订评审 | 判定标准：技术委员会结论为“通过”的进入上会准备。提出修改意见的，退回汇总分析修订意见，修订后视修改程度决定是否重新经过一级评审。 |  |  | 技术委员会
发布科技发展规划评审稿基线 | 从科技需求到科技指南发布 | 用户任务 | 科技发展规划修订评审 | 二级评审通过后，对规划模块创建基线V0.9（评审稿），同时确认大纲和需求模块的基线状态，保证提交审议的版本可追溯。从基线导出评审稿文本用于上会。 | 科技发展规划DOORS模块；二级评审意见 | 科技发展规划基线V0.9（评审稿）；科技发展规划评审稿 | DOORS数据管理员；科技管理部门 | DOORS 9.7.2
编写科技发展规划上会议案 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科技发展规划修订评审 | 按公司议案格式编写上会议案，内容包括编制背景和依据、编制过程（需求收集范围、征求意见和评审情况）、规划主要内容（目标、指标、重点任务）、需要会议决策的事项（如重大投入、组织调整）以及意见处理情况。 | 科技发展规划评审稿；修订意见处理表；一级评审意见；二级评审意见 | 科技发展规划上会议案 | 科技管理部门
提交党委会前置研究 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科技发展规划审议发布 | 按“三重一大”决策程序，把规划上会议案提交公司党委会前置研究，重点把关规划的方向和与公司战略的一致性，形成前置研究意见。 | 科技发展规划上会议案；科技发展规划评审稿 | 党委会前置研究意见 | 公司党委会；科技管理部门
党委会是否同意提交审议？ | 从科技需求到科技指南发布 | 排他网关 | 科技发展规划审议发布 | 判定标准：前置研究意见为同意提交审议的，进入总经理办公会审议。提出修改要求的，退回修订评审子流程汇总分析修订意见，修订后按修改程度决定是否重新评审。 |  |  | 公司党委会
提交总经理办公会审议 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科技发展规划审议发布 | 把规划上会议案提交总经理办公会审议，重点审议目标指标、重点任务、资源投入和责任分工，形成审议决定或会议纪要。 | 科技发展规划上会议案；党委会前置研究意见 | 总经理办公会审议意见 | 总经理办公会；科技管理部门
总经理办公会是否审议通过？ | 从科技需求到科技指南发布 | 排他网关 | 科技发展规划审议发布 | 判定标准：审议通过或只有文字性修改要求的，进入印发。提出实质性修改要求的，退回修订评审子流程汇总分析修订意见。 |  |  | 总经理办公会
印发科技发展规划 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科技发展规划审议发布 | 根据审议意见完成最后的文字修改（如有，同步更新DOORS模块），按公司公文程序通过OA正式印发规划。 | 总经理办公会审议意见；科技发展规划评审稿 | 科技发展规划正式印发文件 | 科技管理部门 | OA
发布科技发展规划正式基线 | 从科技需求到科技指南发布 | 用户任务 | 科技发展规划审议发布 | 对规划模块创建基线V1.0（正式版，滚动修编后为V1.x），内容与印发文本一致，同时锁定本轮使用的需求和大纲基线。正式基线是年度科研指南建立追溯链接的唯一依据，此后对规划的任何修改都须走滚动修编程序。 | 科技发展规划正式印发文件；科技发展规划DOORS模块 | 科技发展规划基线V1.0（正式版） | DOORS数据管理员；科技管理部门 | DOORS 9.7.2
开展规划宣贯与任务分解 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科技发展规划审议发布 | 面向各部门、分子公司和研发人员开展规划宣贯。把规划重点任务清单分解到年度，按三阶段安排明确每年应启动和应完成的任务，明确牵头部门、协同单位和成果节点，形成规划任务分解表，纳入公司规划实施体系和年度调度。 | 科技发展规划基线V1.0（正式版）；规划重点任务清单 | 规划任务分解表；规划宣贯材料 | 科技管理部门；各业务单位及分子公司
启动年度科研指南编制 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科研项目指南编制 | 每年按科研计划工作安排（一般在上一年第四季度）启动下一年度科研指南编制，通过OA发出编制通知，明确指南年度、编制节点和项目需求申报要求。首年依据新发布的规划启动，以后各年同时参考上年度规划实施评估结果。 | 规划任务分解表；公司科研管理制度 | 年度科研指南编制通知 | 科技管理部门 | OA
分解规划年度任务 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科研项目指南编制 | 依据规划任务分解表和实施阶段安排，结合在研项目进展，确定本年度应通过科研项目启动或延续的规划任务，形成规划年度任务清单。基础和前沿研究按三至五年稳定支持的原则安排延续，工程开发任务按产品节点安排。 | 规划任务分解表；科技发展规划基线V1.0（正式版）；在研项目清单 | 规划年度任务清单 | 科技管理部门；株机研究院
收集年度科研项目需求 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科研项目指南编制 | 各单位按通知申报年度科研项目需求，说明需求来源（规划任务、产品开发、现场问题、用户需求）、研究内容、预期成果和资源需求，使自上而下的规划部署与现场需求反馈相结合。 | 年度科研指南编制通知；业务单位科技需求反馈 | 年度科研项目需求汇总表 | 各业务单位及分子公司；株机研究院
分析上年度规划实施评估结果 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科研项目指南编制 | 从上年度规划实施评估报告中提取对本年度指南的影响：进展滞后需要加强的方向、已完成可以退出的任务、偏离方向需要调整的项目、新出现的需求。首年没有上年度评估时，使用上一周期规划实施评估报告。 | 规划年度实施评估报告；《上一周期科技规划实施评估报告》 | 年度指南调整建议 | 科技管理部门
确定年度指南方向与项目分类 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科研项目指南编制 | 综合规划年度任务清单、年度项目需求和调整建议，确定本年度指南支持方向，并按基础研究、共性技术、工程开发、成果转化分类，各类采用不同的支持方式和评价要求。结合年度科技投入预算确定各方向规模，保证基础研究及应用基础研究投入占比满足规划指标。 | 规划年度任务清单；年度科研项目需求汇总表；年度指南调整建议；年度科技投入预算 | 年度指南方向及项目分类表 | 科技管理部门；株机研究院
编制科研项目指南 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科研项目指南编制 | 按方向编写指南条目，每个条目包括研究目标、已有成果、研究增量、建议承接主体、资源需求、预期成果与验收要求（含技术成熟度要求）以及依据的规划条目（对象标识）。条目要同步明确工程承接与应用场景，避免低水平重复投入。 | 年度指南方向及项目分类表；科技发展规划基线V1.0（正式版）；在研项目清单 | 科研项目指南初稿 | 科技管理部门；株机研究院
科研项目指南规范性导入DOORS | 从科技需求到科技指南发布 | 用户任务 | 科研项目指南编制 | 在“04-科研项目指南”下按年度建立或更新指南模块并按规范导入，方向为标题对象，指南条目为正文对象，研究目标、承接主体、验收要求等可作为对象属性管理。 | 科研项目指南初稿；《DOORS规划数据管理规范》 | 科研项目指南DOORS模块 | DOORS数据管理员 | DOORS 9.7.2
创建科研项目指南与科技发展规划的追溯关系 | 从科技需求到科技指南发布 | 用户任务 | 科研项目指南编制 | 按指南条目注明的规划依据，从指南对象向规划正式基线中的对象创建链接（指南指向规划）。 | 科研项目指南DOORS模块；科技发展规划基线V1.0（正式版） | 指南至规划追溯链接 | 科技管理部门；DOORS数据管理员 | DOORS 9.7.2
开展规划承接与重复性分析 | 从科技需求到科技指南发布 | 用户任务 | 科研项目指南编制 | 在DOORS中检查三项内容。一是指南条目是否都有规划依据，没有依据的须说明来源（如现场紧急问题）。二是规划年度任务清单中本年应启动的任务是否都被指南覆盖，可以通过规划模块的入链统计各规划任务被历年指南承接的情况。三是与在研项目和历年指南对比，排除重复立项。 | 指南至规划追溯链接；规划年度任务清单；在研项目清单 | 《指南规划承接与重复性分析报告》 | 科技管理部门；DOORS数据管理员 | DOORS 9.7.2
指南条目依据是否充分？ | 从科技需求到科技指南发布 | 排他网关 | 科研项目指南编制 | 判定标准：指南条目都有规划依据或经认可的来源说明，本年应启动的规划任务都已覆盖或有推迟理由，与在研项目和历年指南无重复。 |  |  | 科技管理部门
调整指南条目及链接 | 从科技需求到科技指南发布 | 用户任务 | 科研项目指南编制 | 补充、修改或删除指南条目并补建链接，对推迟的规划任务记录理由并在下一年度优先考虑。调整后重新开展承接与重复性分析。 | 《指南规划承接与重复性分析报告》 | 科研项目指南DOORS模块；指南至规划追溯链接 | 科技管理部门；DOORS数据管理员 | DOORS 9.7.2
发布科研项目指南征求意见稿基线 | 从科技需求到科技指南发布 | 用户任务 | 科研项目指南编制 | 对年度指南模块创建基线“年度V0.1”（征求意见稿），并导出指南征求意见稿。 | 科研项目指南DOORS模块 | 科研项目指南基线V0.1（征求意见稿）；科研项目指南征求意见稿 | DOORS数据管理员；科技管理部门 | DOORS 9.7.2
进行科研指南意见征集 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科研项目指南编制 | 通过OA向各单位和专家发出指南征求意见通知并附征求意见稿，规定反馈期限和意见格式。 | 科研项目指南征求意见稿 | 科研指南意见征集通知 | 科技管理部门 | OA
提出科研指南修订意见 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科研项目指南编制 | 各单位和专家对指南方向、条目内容、承接主体和验收要求提出意见并说明理由。 | 科研指南意见征集通知；科研项目指南征求意见稿 | 科研指南修订意见 | 各业务单位及分子公司；专家组
修订科研项目指南并更新DOORS | 从科技需求到科技指南发布 | 用户任务 | 科研项目指南编制 | 逐条处理征集意见和评审意见（采纳、部分采纳、不采纳并说明理由），在DOORS指南模块中修订条目，处理疑似链接，复核规划承接关系。 | 科研指南修订意见；科研指南评审意见；科研项目指南DOORS模块 | 科研项目指南DOORS模块；指南意见处理表 | 科技管理部门；DOORS数据管理员 | DOORS 9.7.2
组织科研指南评审 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科研项目指南编制 | 提交技术委员会评审，重点评审指南方向与规划的一致性、项目分类和资源安排的合理性、条目目标和验收要求是否明确。 | 科研项目指南DOORS模块；指南意见处理表；《指南规划承接与重复性分析报告》 | 科研指南评审意见 | 技术委员会；科技管理部门
科研指南评审是否通过？ | 从科技需求到科技指南发布 | 排他网关 | 科研项目指南编制 | 判定标准：技术委员会结论为通过的进入发布。提出修改意见的，退回修订后重新评审，只有文字性意见的由科技管理部门确认后视为通过。 |  |  | 技术委员会
科研项目指南发布 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科研项目指南编制 | 按公司程序审批后通过OA发布年度科研项目指南，作为当年科研项目申报和立项评审的依据。 | 科研指南评审意见；科研项目指南DOORS模块 | 科研项目指南正式发布文件 | 科技管理部门 | OA
发布科研项目指南正式基线 | 从科技需求到科技指南发布 | 用户任务 | 科研项目指南编制 | 对年度指南模块创建基线“年度V1.0”（正式版），内容与发布文本一致。后续科研项目立项可以链接到指南条目，实现从需求到项目的全链路追溯。 | 科研项目指南正式发布文件；科研项目指南DOORS模块 | 科研项目指南基线V1.0（正式版） | DOORS数据管理员；科技管理部门 | DOORS 9.7.2
规划期是否结束？ | 从科技需求到科技指南发布 | 排他网关 | 科研项目指南编制 | 判定标准：已发布规划期最后一个年度的科研指南即为结束，转入规划总结评估和下一周期规划编制。否则进入年度实施评估，在下一年度继续编制指南。 |  |  | 科技管理部门
开展规划年度实施评估 | 从科技需求到科技指南发布 | 人工任务 | 科研项目指南编制 | 年底对照规划任务分解表和主要指标，评估年度目标、任务、里程碑和成果的完成情况，统计指南条目的立项和承接情况（可通过DOORS链接统计各规划任务被指南承接的情况），分析重大偏差的技术、资源和组织原因，提出调整路径、加强协同或退出的建议。规划期中期同时开展中期评估。 | 规划任务分解表；主要指标表及口径说明；项目实施与验收数据；科研项目指南基线V1.0（正式版） | 规划年度实施评估报告 | 科技管理部门；株机研究院
是否需要滚动修编规划？ | 从科技需求到科技指南发布 | 排他网关 | 科研项目指南编制 | 判定标准：上位部署、市场或公司发展规划发生重大变化，或中期评估发现目标、重点方向需要调整时，按程序启动滚动修编，形成规划修编需求，进入修订评审子流程。只涉及个别任务调整的，通过下一年度指南调整处理，不修编规划。 |  | 规划修编需求 | 科技管理部门；技术委员会
规划期科研项目指南已全部发布 | 从科技需求到科技指南发布 | 结束事件 | 科研项目指南编制 | 规划期内各年度科研项目指南均已发布并建立基线，需求、大纲、规划、指南之间的追溯链完整，转入规划总结评估。 |  |  | 科技管理部门