## 属性
节点名称 | 所在文件 | 元素类型 | 来源流程 | 步骤描述 | 输入 | 输出 | 责任主体 | 参与方 | 信息系统
科技规划编制任务已下达 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 开始事件 | 科技规划编制策划 | 公司启动新一轮五年科技发展规划编制，由公司领导批示或上级通知下达编制任务，明确规划周期和总体时间要求。 | 上级及公司规划编制要求 | 科技规划编制任务通知 | 科技管理部门
制定科技规划编制工作方案 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技规划编制策划 | 科技管理部门依据编制任务和上一周期规划，明确规划期限、编制依据、编制范围（技术、产品、体系、保障）、组织方式、工作节点（需求收集、大纲、初稿、征求意见、评审、审议、发布）和成果形式。方案明确由规划编制工作组作为编制主体，需求、大纲、规划文本、科研指南和实施评估全部纳入DOORS结构化管理，并明确规划与年度科研指南、实施评估的衔接要求。方案同时安排与规划编制同步构建公司技术架构（技术地图），以技术架构作为规划技术方向、指南研究方向和实施评估统计的统一分类基准。 | 科技规划编制任务通知；上一周期科技发展规划；公司科研管理制度 | 《科技规划编制工作方案》 | 科技管理部门
组建规划编制工作组与专题组 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技规划编制策划 | 组建规划编制工作组，作为规划编制、指南编制和实施评估的统一执行主体。工作组由科技管理部门牵头，从相关部门抽调人员组成，内部按规划主题设置专题（产业与产品、技术研究、科技管理体系、设计开发体系、数智化转型、知识产权与标准化、保障措施），明确各专题的牵头人、成员、负责章节和交付节点，并在组内指定DOORS管理员负责模块配置、导入和基线操作。 | 《科技规划编制工作方案》 | 规划编制工作组及专题组名单；专题分工表 | 科技管理部门 | 相关职能部门
制定DOORS规划数据管理规范 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技规划编制策划 | 制定规划数据在DOORS中的统一规则，作为后续导入、建链和基线管理的依据。一是文件夹与模块分层：00-技术架构（技术地图在DOORS中的映射，作为分类基准）、01-政策文本（每份来源文件一个模块）、02-科技规划大纲、03-科技规划文本、04-科研项目指南（每年度一个模块）、05-科研项目台账、06-规划实施评估、07-修订意见。二是对象标识前缀：每个模块使用唯一前缀加文件序号（如CGDP-00、CRRC-00、ZELC-01、TPLP-00、TPDT-00），对象标识一经生成不再变更。三是对象拆分规则：一个对象表达一条完整要求，标题对象保留原文章节层级，并用“条目类型”属性区分标题、要点和说明。四是属性与枚举：统一使用“规划主题”（多值枚举）、“需求等级”（关键需求、一般需求、不纳入）、“处理说明”等属性，各模块的专用属性在模板中定义。五是链接语义：链接一律从下游指向上游，每种关系使用独立链接模块，即依据（大纲至需求）、承接（规划至大纲）、落实（指南至规划）、实施（项目至指南）、评估（评估记录至规划）、针对（意见至被修订对象），另设归属链接（规划技术条目、指南条目、科研项目至技术架构节点），用于按技术架构汇总统计。六是基线规则：编号采用“主版本.次版本+后缀”，编制过程草稿为0.x，正式发布为1.0，滚动修编后的正式版为2.0，正式版勘误为1.1，后缀写明用途（如征求意见稿、送审稿、2027年度评估）。在需求、大纲、规划发布等里程碑使用基线集（Baseline Set）对相关模块同时建立基线，保证同一时点的追溯关系一致。 | 《科技规划编制工作方案》 | 《DOORS规划数据管理规范》 | 规划编制工作组 |  | DOORS 9.7.2
制定技术架构维护与数据挂接规则 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技规划编制策划 | 明确技术架构的层级、编码、维护和统计规则，使规划、指南、项目和各类科技数据按同一套技术分类挂接和统计。一是层级：根技术、关键技术族、应用技术三层（技术地图第二至四层），每个下级节点只归属一个上级节点。二是编码与名称：每个节点使用稳定的技术编码（沿用技术地图节点ID），编码不复用，停用节点保留编码并标记状态。规划、指南和各类台账引用节点时使用技术地图中的统一名称。三是维护源：技术地图（TechArchi的技术地图.xlsx）是技术架构的唯一维护源，每次调整后同步更新DOORS“00-技术架构”模块，两者以技术编码对应。四是变更权限：根技术和关键技术族在规划期内保持稳定，调整随规划滚动修编进行。应用技术可随年度指南编制增补，由工作组确认。五是数据挂接：科研项目、科研委外合同、质量攻关项目、专利、标准和技术组件等数据都填写技术编码，挂到能确定的最细一级节点，不按名称文本匹配，避免名称不一致造成数据挂不上。六是统计维度与口径：投入（科研项目经费、委外合同金额及合同类型）、成果（专利、标准、技术组件、奖励）、研究情况（立项、在研、验收项目数及承担单位数）、问题（质量攻关问题数），各维度由应用技术逐级汇总到关键技术族和根技术，年度按合同签订日期和项目立项年度归属。 | 《科技规划编制工作方案》 | 《技术架构维护与数据挂接规则》 | 规划编制工作组 |  | TechArchi技术地图
配置DOORS模块模板与链接规则 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 用户任务 | 科技规划编制策划 | 按规范在DOORS项目中建立00至07文件夹，为每类模块建立模板，包含属性定义、枚举类型和标准视图。技术架构模块模板包含“技术编码”“技术层级”（根技术、关键技术族、应用技术）和“节点状态”（有效、新增、停用）属性。建立依据、承接、落实、实施、评估、针对、归属七个链接模块，在各模块属性中设置链接集配对，并只允许通过指定链接模块建链，避免使用默认的DOORS Links。标准视图包括：全文视图、追溯视图（用分析向导生成入向和出向链接列，即现有“深度为1的出向链接”列）、覆盖缺口视图（过滤没有入链或出链的要点对象），以及技术架构模块中的技术分布视图（统计每个节点的规划、指南和项目入链数量）。设置访问权限：工作组成员按专题拥有编辑权限，其他人员只读，模块建立正式基线后转为只读。同时把现有政策文本模块中名称和取值不统一的字段（如“科技体系相关”“科技规划相关”“备注”）按模板迁移为“规划主题”“需求等级”“处理说明”。 | 《DOORS规划数据管理规范》；《技术架构维护与数据挂接规则》 | DOORS模块模板与链接模块 | 规划编制工作组 |  | DOORS 9.7.2
收集国家及行业政策规划 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技发展规划需求收集 | 收集与公司业务相关的国家和行业上位规划，如国民经济和社会发展五年规划纲要、国家科技创新规划、铁路科技创新五年规划、城市轨道交通智慧城轨发展纲要，以及交通强国、能源和新兴产业专项规划。登记发布单位、发布日期和版本，优先使用正式发布稿，暂用征求意见稿的须标注，正式稿发布后替换。 | 国家及行业政策规划原文 | 国家及行业政策规划文件集 | 规划编制工作组
收集集团战略与科技规划 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技发展规划需求收集 | 收集集团层面的发展战略纲要、科技发展规划、数智化转型方案和相关专项规划，重点识别对子公司的承接要求，如“一鼎两环三支撑”大创新体系、“1+M+N+X”规划体系、“双赛道双集群”产业布局和集团考核指标。 | 集团战略与科技规划原文 | 集团战略与科技规划文件集 | 规划编制工作组
收集公司战略部署与领导讲话 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技发展规划需求收集 | 收集公司党代会报告、战略规划务虚会和科技规划务虚会领导讲话、公司五年发展规划等文件，提炼公司中心任务（如建设“新质株机”）、战略工程和对科技创新的明确要求。领导讲话中的定性要求和公司发展规划中的量化目标都要纳入。行业技术趋势和对标研究的结论已体现在这些文件和各单位科技需求中，不单独开展研究。 | 公司党代会报告及务虚会讲话；公司五年发展规划 | 公司战略部署与领导讲话文件集 | 规划编制工作组
提取上一周期规划总结评估结论 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技发展规划需求收集 | 以上一周期“科技规划实施评估”子流程形成的总结评估报告为依据，提取代表性成果（作为新规划的发展基础）、主要指标完成情况、未完成或退出的任务及原因、组织能力、技术管理和设计开发三个体系维度的问题（作为新规划的存在问题），形成上一周期发展基础与问题清单。上一周期未按本流程开展总结评估的，先按“科技规划实施评估”子流程补做一次总结评估。 | 《规划实施评估报告》 | 上一周期发展基础与问题清单 | 规划编制工作组
收集业务单位与市场用户科技需求 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技发展规划需求收集 | 向各业务单位、分子公司、营销和服务部门征集科技需求，覆盖市场与用户需求、产品竞争力短板、现场质量问题、全寿命周期服务、海外区域适配需求以及各单位日常跟踪的技术趋势和对标结论。按统一模板填写需求背景、期望目标、紧迫程度和关联产品，体现“需求牵引”原则。 | 业务单位科技需求反馈；用户与现场问题记录 | 业务单位与市场用户科技需求汇总表 | 规划编制工作组 | 各业务单位及分子公司
科技规划需求文本结构化 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技发展规划需求收集 | 按《DOORS规划数据管理规范》把收集到的文件整理成可导入的结构化文本。在Word中用标题样式标出原文章节层级，正文拆分到“一个对象表达一条完整要求”的粒度，清除页眉页脚、目录、图表说明等无关内容，统一标点和编号格式，每份文件形成一个待导入文本并登记来源和版本。需求汇总表、上一周期发展基础与问题清单以及技术架构统计分析报告的结论部分同样结构化后导入，统计结论每条注明涉及的技术编码。 | 国家及行业政策规划文件集；集团战略与科技规划文件集；公司战略部署与领导讲话文件集；上一周期发展基础与问题清单；业务单位与市场用户科技需求汇总表；《技术架构统计分析报告》；《DOORS规划数据管理规范》 | 结构化需求文本 | 规划编制工作组
科技规划需求规范性导入DOORS | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 用户任务 | 科技发展规划需求收集 | DOORS管理员用政策文本模板在“01-政策文本”下为每份文件建立模块，模块名采用“序号+文件名称”，通过Word导入把标题样式映射为DOORS标题层级。导入后设置“条目类型”属性，在模块属性中记录来源文件、发布单位、版本和导入日期。 | 结构化需求文本；DOORS模块模板与链接模块 | 政策文本DOORS模块（导入稿） | 规划编制工作组 |  | DOORS 9.7.2
需求导入质量是否合格？ | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 排他网关 | 科技发展规划需求收集 | 判定标准：抽查对象内容与原文一致，无遗漏、无乱码，标题层级与原文章节一致，对象粒度符合“一条要求一个对象”，模块命名、对象前缀和属性符合规范。全部满足为合格，任一项不满足为不合格，记录问题后退回修正。 |  | 导入质量核查记录 | 规划编制工作组
修正结构化需求文本 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技发展规划需求收集 | 根据导入质量核查记录定位问题，修正结构化文本的拆分粒度、层级、编号或字符问题。问题较多的模块删除后重新导入，个别问题直接在DOORS中修正。 | 导入质量核查记录；结构化需求文本 | 结构化需求文本 | 规划编制工作组
标注需求条目规划主题并识别关键需求 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 用户任务 | 科技发展规划需求收集 | 工作组按专题分工逐模块阅读政策文本，对与公司科技规划相关的要点对象填写“规划主题”属性（如总体战略、科技体系、产业升级、人才队伍、战新产业、质量管理、数智转型），一个对象可选多个主题。在“需求等级”属性中区分关键需求（上级明确下达的目标、指标和任务，以及公司领导明确提出的要求）、一般需求和不纳入。用“需求等级=关键需求”的过滤视图导出关键需求清单，作为大纲覆盖性分析的检查对象。 | 政策文本DOORS模块（导入稿）；专题分工表 | 主题标注后的政策文本DOORS模块；关键需求清单 | 规划编制工作组 |  | DOORS 9.7.2
发布科技规划需求基线 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 用户任务 | 科技发展规划需求收集 | 主题标注完成后，用基线集对“01-政策文本”下的全部模块同时建立基线1.0，后缀写明规划周期（如“十五五需求”），大纲链接均以该基线为准。上位文件正式稿替换征求意见稿时，更新对应模块并建立1.1基线，同时检查受影响的链接。 | 主题标注后的政策文本DOORS模块 | 科技规划需求基线 | 规划编制工作组 |  | DOORS 9.7.2
梳理构建公司技术架构 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 技术架构构建与统计分析 | 按“根技术—关键技术族—应用技术”三层梳理公司技术架构，首轮构建，以后各周期在上一版技术地图基础上更新。自上而下以系统集成、复杂结构、能源动力、控制算法四大根技术为一级，把关键技术族归入根技术。自下而上从产品系统分解、各专业研发部门的技术清单、历年科研项目和科研委外合同的研究内容中归纳应用技术，并归入关键技术族。判断原则：关键技术族是跨产品可持续积累的技术方向，应用技术是可以独立立项研究、可以挂接项目和成果的具体技术，名称统一用“××技术”。根技术名称与规划文本保持一致（如“系统集成”与“系统工程”只保留一个）。在技术地图.xlsx中维护节点和上下级关系，生成技术架构图供研讨。 | 上一版技术地图；产品系统分解与专业技术清单；科研项目管理台账；科研委外合同台账；《技术架构维护与数据挂接规则》 | 技术架构草案 | 规划编制工作组 | 各业务单位及分子公司 | TechArchi技术地图
组织技术架构评审 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 技术架构构建与统计分析 | 工作组组织专家组和各专业研发部门评审技术架构草案。评审重点：四大根技术之下的关键技术族是否完整覆盖公司现有和规划的技术领域，层级归属是否合理（无一个节点挂在多个上级、无同一技术重复出现），应用技术粒度是否一致、能否挂接项目和成果，名称是否规范。 | 技术架构草案 | 技术架构评审意见 | 规划编制工作组 | 专家组；各业务单位及分子公司 | TechArchi技术地图
技术架构是否通过评审？ | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 排他网关 | 技术架构构建与统计分析 | 判定标准：评审意见中没有层级结构调整类意见（关键技术族的增删、合并或改变归属）即为通过，个别应用技术的名称和归属调整在导入前直接修改。存在结构调整意见时修改后重新评审。 |  |  | 专家组
修改完善技术架构 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 技术架构构建与统计分析 | 按评审意见在技术地图中调整关键技术族和应用技术的设置、名称及归属，记录调整内容和理由，调整后重新评审。 | 技术架构评审意见；技术架构草案 | 技术架构草案 | 规划编制工作组 |  | TechArchi技术地图
技术架构导入DOORS并建立基线 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 用户任务 | 技术架构构建与统计分析 | 用技术架构模板在“00-技术架构”下建立模块，按技术地图导入，根技术、关键技术族、应用技术分别作为一至三级对象，填写“技术编码”“技术层级”“节点状态”属性。导入后核对节点数量和层级与技术地图一致，建立基线0.1（后缀“统计分析用”），规划正式发布时随基线集升为1.0。 | 技术架构草案；技术架构评审意见；DOORS模块模板与链接模块 | 技术架构DOORS模块；技术架构基线 | 规划编制工作组 |  | DOORS 9.7.2；TechArchi技术地图
历史科技数据按技术架构归类 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 技术架构构建与统计分析 | 把上一周期的科技数据挂接到技术架构节点，统一填写技术编码：科研项目按研究内容挂到应用技术，科研委外合同按研究对象挂到应用技术，质量攻关项目按问题所属技术挂到关键技术族或应用技术，专利、标准和技术组件挂到对应的应用技术。不能确定到应用技术的挂到关键技术族并标注。无法归入任何节点的数据集中登记，作为技术架构补充节点的建议，经工作组确认后补充节点并更新技术地图和DOORS模块。归类结果抽样复核，由数据提供部门确认。 | 技术架构基线；科研项目管理台账；科研委外合同台账；质量攻关项目台账；知识产权标准奖励及认证台账；《技术架构维护与数据挂接规则》 | 按技术架构归类的科技数据集 | 规划编制工作组 | 各业务单位及分子公司；相关职能部门 | TechArchi技术地图
开展技术架构多维统计分析 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 技术架构构建与统计分析 | 在技术地图中按技术架构逐级汇总四个维度的数据，用技术架构图、科研费用图和质量问题图呈现分布。投入维度：各节点的科研项目经费、委外合同金额及合同类型结构（技术研究、计算仿真、检测试验）。成果维度：专利、标准、技术组件和奖励数量。研究情况维度：立项、在研、验收项目数和承担单位数。问题维度：质量攻关问题数量及分布。按既定规则形成判断：质量问题多而研究投入少的节点列为技术短板，优先作为关键技术攻关方向。委外以技术研究和计算仿真为主的节点，说明自主研究能力不足，需加强自主研究和人才配置。委外以检测试验为主的节点，作为试验验证能力建设方向。长期没有项目和成果的节点，判断是否属于需要布局的空白或可以停用。投入过度集中于少数关键技术族的，评估投入结构是否与公司战略相符。形成技术架构统计分析报告，结论按根技术和关键技术族列出现状、短板和重点方向建议。 | 按技术架构归类的科技数据集；技术架构基线；《技术架构维护与数据挂接规则》 | 《技术架构统计分析报告》 | 规划编制工作组 |  | TechArchi技术地图
研判需求并归纳规划主题 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技发展规划大纲制定 | 在DOORS中按“规划主题”分组查看需求，汇总每个主题下的上级要求、公司要求和发展短板。对每个主题回答三个问题：上级要求做什么、公司战略要求做什么、我们现在差在哪里。其中“差在哪里”结合技术架构统计分析报告，用各根技术和关键技术族的投入、成果和质量问题数据说明。把相近的需求归并成规划主题，识别需求之间的冲突和优先级，形成规划需求研判报告。 | 科技规划需求基线；关键需求清单；上一周期发展基础与问题清单；《技术架构统计分析报告》 | 《规划需求研判报告》 | 规划编制工作组
确定科技规划大纲框架 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技发展规划大纲制定 | 依据研判结果确定大纲的一、二级章节，原则上承接上位科技规划的结构并对应公司战略工程。参考框架：总体要求、双赛道产业布局与提质（按机车、城轨、动车组、磁浮、产品+、维保、战新板块展开）、技术研究（根技术、软件定义产品、核心技术攻关、自主化、碳管理）、科技管理体系、设计开发体系、数智化转型、知识产权与标准化、保障措施。其中技术研究部分按技术架构的四大根技术设置二级章节，使大纲、规划和指南的技术方向与技术架构一一对应。框架经工作组讨论确认后，把二级章节分配到各专题。 | 《规划需求研判报告》；专题分工表；技术架构基线 | 科技规划大纲框架 | 规划编制工作组
科技规划大纲制定 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技发展规划大纲制定 | 工作组按专题在大纲框架下编写大纲条目。每个条目提炼一个规划要点（方向、目标或任务），用一句话表述，并在条目后注明所依据需求对象的标识（如ZELC-00-162），供后续建链使用。条目要说明“为什么做”（依据）和“做什么”（要点），不展开具体实施内容。 | 科技规划大纲框架；主题标注后的政策文本DOORS模块；关键需求清单 | 科技规划大纲草稿 | 规划编制工作组
科技规划大纲规范性导入DOORS | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 用户任务 | 科技发展规划大纲制定 | 用大纲模板建立“02-科技规划大纲”模块（前缀TPLP），导入大纲草稿，章节为标题对象，条目为要点对象，并填写“所属专题”属性。条目注明的依据标识暂存在“依据标识”临时属性中，供建链使用。 | 科技规划大纲草稿；DOORS模块模板与链接模块 | 科技规划大纲DOORS模块 | 规划编制工作组 |  | DOORS 9.7.2
创建科技大纲模块与科技规划需求模块追溯链接 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 用户任务 | 科技发展规划大纲制定 | 按“依据标识”属性，从大纲对象向政策文本对象创建“依据”链接，一个大纲条目可以链接多个需求对象。条目较多时可用DXL脚本按依据标识批量建链。建链后打开追溯视图，逐条核对链接目标与依据是否一致，核对完成后清空“依据标识”属性。 | 科技规划大纲DOORS模块；科技规划需求基线 | 大纲至需求追溯链接 | 规划编制工作组 |  | DOORS 9.7.2
开展需求覆盖性分析 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 用户任务 | 科技发展规划大纲制定 | 在DOORS中做双向追溯检查。正向检查：在政策文本模块中用覆盖缺口视图过滤“需求等级=关键需求”且没有入链的对象，再对一般需求统计覆盖率。反向检查：在大纲模块中过滤没有出链的要点对象，确认是否为公司自主提出的内容，并在“处理说明”中补充依据。形成需求覆盖性分析报告，列出未覆盖需求和处理建议（补充条目、并入已有条目、说明不纳入理由）。 | 大纲至需求追溯链接；关键需求清单 | 《需求覆盖性分析报告》 | 规划编制工作组 |  | DOORS 9.7.2
关键需求是否全部覆盖？ | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 排他网关 | 科技发展规划大纲制定 | 判定标准：关键需求全部有大纲入链，或已在“处理说明”中记录经工作组确认的不纳入理由。一般需求的覆盖率作为参考，不作为否决条件。没有出链的大纲要点都已有依据说明。 |  |  | 规划编制工作组
组织大纲研讨审查 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技发展规划大纲制定 | 工作组组织研讨大纲，并请分管领导参加。审查重点：框架是否完整承接上位规划和公司战略，主题之间有无重叠或遗漏，条目方向是否清晰、能否展开为规划内容，与公司发展规划的目标是否一致。研讨结论形成大纲审查意见。 | 科技规划大纲DOORS模块；《需求覆盖性分析报告》 | 大纲审查意见 | 规划编制工作组
大纲是否通过审查？ | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 排他网关 | 科技发展规划大纲制定 | 判定标准：审查意见中没有“框架调整”或“方向性修改”类意见即为通过，文字性意见在发布基线前直接修改。存在方向性意见时退回补充调整。 |  |  | 规划编制工作组
补充调整大纲条目及链接 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 用户任务 | 科技发展规划大纲制定 | 根据需求覆盖性分析报告或大纲审查意见，在DOORS大纲模块中新增、修改或合并条目，同步补充或调整“依据”链接。对决定不纳入的需求，把“需求等级”改为不纳入并在“处理说明”中记录理由。调整后重新开展覆盖性分析。 | 《需求覆盖性分析报告》；大纲审查意见 | 科技规划大纲DOORS模块；大纲至需求追溯链接 | 规划编制工作组 |  | DOORS 9.7.2
科技规划大纲基线发布 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 用户任务 | 科技发展规划大纲制定 | 对“02-科技规划大纲”模块建立基线1.0，后缀写明审查通过日期。大纲基线是规划文本编写和建链的依据，基线发布后大纲如需调整，须经工作组确认并建立1.1等后续基线。 | 科技规划大纲DOORS模块；大纲审查意见 | 科技规划大纲基线 | 规划编制工作组 |  | DOORS 9.7.2
确定规划文本结构与编写分工 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技发展规划制定 | 把大纲转化为规划文本的章节结构，按“形势—要求—任务—保障”的逻辑组织：摘要、发展基础与形势要求、总体要求、关键技术布局、重点产品开发、科技创新体系建设、规划实施保障。建立大纲章节与规划章节的对应表（如大纲“技术研究”对应规划“强化关键技术布局”，大纲“双赛道产业布局”对应规划“推进重点产品开发”），按对应关系把各章分配到专题并指定统稿人，统一专栏表格的格式。 | 科技规划大纲基线；专题分工表 | 规划章节结构及编写分工表；大纲与规划章节对应表 | 规划编制工作组
开展形势研判与差距分析 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技发展规划制定 | 按“基础—问题—要求—趋势”四个维度编写第一章。发展基础取自上一周期总结评估的代表性成果，以专栏列出。存在问题按组织能力、技术管理、设计开发三个体系维度归纳，技术层面的问题用技术架构统计分析的数据支撑（如短板关键技术族、对外依赖程度高的技术、投入结构失衡），每个问题都要能对应到后续章节的任务。上级及公司要求按国家行业、集团、公司三个层级提炼。行业技术趋势从上位规划、公司战略文件和各单位科技需求中的相关论述归纳。章末用一段话归纳本周期科技工作的总体着力点，作为总体要求的输入。 | 上一周期发展基础与问题清单；科技规划需求基线；科技规划大纲基线；规划章节结构及编写分工表；《技术架构统计分析报告》 | 规划第一章《发展基础与形势要求》稿 | 规划编制工作组
确定指导思想、基本原则与发展目标 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技发展规划制定 | 编写第二章总体要求。指导思想承接上位规划的表述并落到公司中心任务。基本原则从规划需求研判中提炼（如战略牵引、需求牵引、分层协同、平台复用、开放协同与自主可控、价值导向），每条原则都应在后续任务中有所体现。发展目标先写期末总体目标，再按技术供给、产品开发、研发与工程转化、数智与服务、创新体系效能等能力维度分述，并与第一章提出的问题对应。 | 规划第一章《发展基础与形势要求》稿；《规划需求研判报告》；科技规划大纲基线 | 规划第二章《总体要求》稿 | 规划编制工作组
测算主要指标并确认统计口径 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技发展规划制定 | 从上位规划的考核指标和公司发展目标中选取科技主要指标（如科技奖励、发明专利、海外专利、标准、研发投入强度、基础研究投入占比、研发人员占比、成果转化收入、高质量数据集、碳足迹核算）。每个指标以上一周期实际值和增长趋势为基础测算期末目标，区分“五年累计”与“期末值”，并测算各年度应达值，供年度评估对照。与人力资源、财务、知识产权等职能部门逐项确认统计口径和数据来源，形成主要指标表，口径说明写入专栏。指标口径同时作为实施评估的数据采集口径。 | 规划第二章《总体要求》稿；《规划实施评估报告》；集团战略与科技规划文件集 | 主要指标表及口径说明 | 规划编制工作组 | 相关职能部门
编制关键技术布局 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技发展规划制定 | 按“分层”原则编写技术布局章节。根技术（系统集成、复杂结构、能源动力、控制算法）按技术架构组织，侧重长期积累，写研究重点和要积累的方法、模型与验证能力，研究重点以技术架构统计分析为依据：短板关键技术族列为重点，对外依赖程度高的技术加强自主研究，试验验证类委外集中的技术纳入试验能力建设。下一代关键技术侧重任务突破，每项写研究目标、验证场景和产品承接要求，并注明涉及的关键技术族。全寿命周期技术（造修一体、状态修、延寿评估）以重点任务专栏列出。战新及未来产业技术储备说明与主业的协同关系，按成熟度分阶段投入。判断一项技术放在哪一层的依据：是否跨产品共性、是否有明确的产品承接对象、成熟度高低。规划提出而技术架构中没有对应节点的技术方向，列入技术架构调整建议。 | 规划第二章《总体要求》稿；科技规划大纲基线；科技规划需求基线；《技术架构统计分析报告》；技术架构基线 | 规划第三章《关键技术布局》稿；技术架构调整建议 | 规划编制工作组
编制重点产品开发规划 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技发展规划制定 | 按车辆产品（机车、城轨、动车组、磁浮）、“产品+”与数智产业产品、战新及未来产业产品三类编写产品开发章节。每类先写期末产品谱系目标，再以专栏列出重点产品及方向，每个产品写清面向的市场、核心技术和要达到的能力。筛选重点产品的依据：有无明确市场需求、能否支撑主业升级或服务转型、能否复用技术平台成果。战新产业突出产品定义和场景验证，未来产业按原理样机、典型场景、商业可行性分阶段验证。数智产品可按年份写出分阶段推进安排。 | 规划第二章《总体要求》稿；科技规划大纲基线；业务单位与市场用户科技需求汇总表 | 规划第四章《重点产品开发》稿 | 规划编制工作组
编制科技创新体系建设任务 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技发展规划制定 | 编写科技创新体系章节，任务直接对应第一章提出的体系问题。内容包括：科技治理与研发组织（技术委员会、研发分工、多地资源统筹、立项与规划贯通），正向研发与成果转化（需求与构型管理、分层研发、技术平台管理、成熟度评价、转化路径），开放协同与知识产权标准认证，工艺与质量体系，工艺材料与试验验证。每项任务写明要建立的机制或能力，涉及权限和机构设置的写为“按公司制度落实”。 | 规划第一章《发展基础与形势要求》稿；规划第二章《总体要求》稿；科技规划大纲基线 | 规划第五章《科技创新体系建设》稿 | 规划编制工作组
编制规划实施保障 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技发展规划制定 | 编写实施保障章节，包括科技人才、科技投入、研发基础条件、规划实施与评估。实施安排分三个阶段（如夯基整合、突破示范、固化收官），每个阶段写明重点任务和阶段成果。明确年度调度机制（年初定目标、季度跟踪、半年度专题评估、年度报告）、年度评估、中期评估和总结评估的时点与内容，风险清单（技术路线、供应、知识产权、标准认证、数据网络安全、进度、成果转化）和滚动修编的触发条件，并规定规划任务通过年度科研指南落地。 | 规划第二章《总体要求》稿；主要指标表及口径说明；公司科研管理制度 | 规划第六章《规划实施保障》稿 | 规划编制工作组
形成重点任务清单 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技发展规划制定 | 汇总第三至五章的专栏和重点任务，形成规划重点任务清单。每项任务写明任务编号、依据（对应的大纲条目）、牵头和协同单位、阶段节点、资源需求、预期成果和验收要求。检查任务与发展目标、主要指标是否对应，避免出现没有任务支撑的目标或没有目标指向的任务。该清单是年度分解、科研指南编制和实施评估的直接依据。 | 规划第三章《关键技术布局》稿；规划第四章《重点产品开发》稿；规划第五章《科技创新体系建设》稿；规划第六章《规划实施保障》稿；主要指标表及口径说明 | 规划重点任务清单 | 规划编制工作组
统稿形成规划初稿 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技发展规划制定 | 统稿人合并各章并编写摘要，统一术语、数据和表述风格。做一致性检查：问题与任务对应、目标与指标对应、任务与保障对应，各章引用的产品和技术名称一致，指标数值与口径说明一致。删除与规划层级不符的过细内容（如具体项目），形成规划初稿。 | 规划第一章《发展基础与形势要求》稿；规划第二章《总体要求》稿；规划第三章《关键技术布局》稿；规划第四章《重点产品开发》稿；规划第五章《科技创新体系建设》稿；规划第六章《规划实施保障》稿；规划重点任务清单；主要指标表及口径说明 | 科技发展规划初稿 | 规划编制工作组
科技发展规划规范性导入DOORS | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 用户任务 | 科技发展规划制定 | 用规划文本模板建立“03-科技规划文本”模块（前缀TPDT）并导入初稿，章节为标题对象，正文按“一个对象一个要点”拆分，专栏表格每行一个对象。重点任务对象填写“任务编号”“牵头单位”“计划节点”属性，供年度分解和实施评估使用。导入后核对对象层级与章节是否一致。 | 科技发展规划初稿；规划重点任务清单；DOORS模块模板与链接模块 | 科技发展规划DOORS模块 | 规划编制工作组 |  | DOORS 9.7.2
创建科技发展规划与科技发展规划大纲的追溯关系 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 用户任务 | 科技发展规划制定 | 按大纲与规划章节对应表，从规划对象向大纲对象创建“承接”链接，一个规划对象可以链接多个大纲条目。摘要和过渡性段落的“条目类型”设为说明，可以不建链。 | 科技发展规划DOORS模块；科技规划大纲基线；大纲与规划章节对应表 | 规划至大纲追溯链接 | 规划编制工作组 |  | DOORS 9.7.2
建立规划技术条目与技术架构的归属关系 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 用户任务 | 科技发展规划制定 | 先处理技术架构调整建议：经工作组确认的新增关键技术族或应用技术，在技术地图中补充节点并同步更新DOORS技术架构模块，节点状态标为新增。再从规划第三章的技术条目和重点任务对象向技术架构节点创建“归属”链接，根技术章节链接到关键技术族，下一代关键技术和重点任务链接到其涉及的关键技术族或应用技术，可以链接多个节点。 | 科技发展规划DOORS模块；技术架构DOORS模块；技术架构调整建议 | 规划至技术架构归属链接；技术架构DOORS模块 | 规划编制工作组 |  | DOORS 9.7.2；TechArchi技术地图
开展大纲承接性分析 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 用户任务 | 科技发展规划制定 | 在DOORS中用覆盖缺口视图检查：大纲模块中没有任何规划入链的要点（大纲要点未被承接），以及规划模块中没有出链的要点（规划新增内容）。对未承接的大纲要点提出处理建议（补充规划内容或说明不承接理由），对规划新增内容确认其合理性。再用分析向导生成“需求—大纲—规划”两级追溯视图，检查关键需求是否最终落到规划要点上。最后在技术架构模块的技术分布视图中检查技术覆盖：四大根技术都有规划内容，技术架构统计分析识别的短板关键技术族都有规划条目或已说明暂不布局的理由。 | 规划至大纲追溯链接；大纲至需求追溯链接；关键需求清单；规划至技术架构归属链接；《技术架构统计分析报告》 | 《大纲承接性分析报告》 | 规划编制工作组 |  | DOORS 9.7.2
大纲条目是否全部承接？ | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 排他网关 | 科技发展规划制定 | 判定标准：大纲要点全部有规划入链或已记录经确认的不承接理由，关键需求经两级链接都能追溯到规划要点，规划新增的实质性内容均已确认，规划技术条目都已挂接技术架构节点，短板关键技术族都有规划条目或经确认的暂不布局理由。 |  |  | 规划编制工作组
补充调整规划条目及链接 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 用户任务 | 科技发展规划制定 | 根据大纲承接性分析报告，在DOORS规划模块中补充或修改规划内容，补建承接链接和归属链接，对不承接的大纲要点在其“处理说明”中记录理由。调整后重新开展承接性分析。 | 《大纲承接性分析报告》 | 科技发展规划DOORS模块；规划至大纲追溯链接；规划至技术架构归属链接 | 规划编制工作组 |  | DOORS 9.7.2
发布科技发展规划基线 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 用户任务 | 科技发展规划制定 | 用基线集对技术架构、需求、大纲、规划四类模块同时建立基线，规划模块为0.1（后缀“征求意见稿”），并从基线导出征求意见稿文本。此后的修订都在当前版本上进行，可以随时与该基线比较，得到修订对照。 | 科技发展规划DOORS模块；《大纲承接性分析报告》 | 科技发展规划征求意见稿基线；科技发展规划征求意见稿 | 规划编制工作组 |  | DOORS 9.7.2
进行科技发展规划修订意见征集 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技发展规划修订评审 | 工作组通过OA发出征求意见通知并附征求意见稿，向公司各部门、分子公司和外部专家征求意见。意见表包含对象标识（征求意见稿导出时保留）、原文、修改建议和理由，要求每条意见对应到具体对象，便于导入DOORS逐条处理。 | 科技发展规划征求意见稿 | 修订意见征集通知 | 规划编制工作组 |  | OA
提出科技发展规划修订意见 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技发展规划修订评审 | 各单位和专家按意见表格式反馈修订意见并说明理由。涉及指标调整的提供测算依据，涉及新增任务的说明所依据的需求或问题。 | 修订意见征集通知；科技发展规划征求意见稿 | 科技发展规划修订意见 | 各业务单位及分子公司；相关职能部门；专家组
修订意见导入DOORS并关联被修订对象 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 用户任务 | 科技发展规划修订评审 | 把征求意见、各级评审意见、审议意见和规划修编需求导入“07-修订意见”模块，每条意见一个对象，填写“意见来源”“提出单位”“意见轮次”属性，并按意见表中的对象标识建立指向规划对象的“针对”链接。不能对应到具体对象的总体性意见，链接到相应章节标题。 | 科技发展规划修订意见；一级评审意见；二级评审意见；党委会前置研究意见；总经理办公会审议意见；规划修编需求 | 修订意见DOORS模块；意见至规划追溯链接 | 规划编制工作组 |  | DOORS 9.7.2
逐条形成修订意见处理结论 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 用户任务 | 科技发展规划修订评审 | 工作组逐条讨论意见，在“处理结论”属性中填写采纳、部分采纳或不采纳，在“处理说明”中写明修改方式或不采纳理由。涉及目标、指标或重点方向调整的意见，提交分管领导确定。从DOORS导出意见视图作为修订意见处理表，用于修订和后续评审的说明材料。 | 修订意见DOORS模块；意见至规划追溯链接 | 修订意见处理表 | 规划编制工作组 |  | DOORS 9.7.2
修订规划文本并更新DOORS模块 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 用户任务 | 科技发展规划修订评审 | 按修订意见处理表直接在DOORS规划模块中修改对象，新增对象按规范设置属性，删除采用软删除并保留历史。改动较大的章节可以在DOORS外修改后对照更新，保证DOORS模块始终是规划文本的唯一权威版本。修订后与上一基线比较，导出修订对照表。 | 修订意见处理表；科技发展规划DOORS模块 | 科技发展规划DOORS模块；规划修订对照表 | 规划编制工作组 |  | DOORS 9.7.2
处理疑似链接并复核追溯关系 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 用户任务 | 科技发展规划修订评审 | 规划或大纲对象修改后，相关链接会被标为疑似链接。逐条查看疑似链接，确认链接关系是否仍然成立：成立的清除疑似标记，不成立的删除或改建。为新增对象补建“承接”链接，技术条目同时补建“归属”链接，必要时重新开展大纲承接性分析。修订涉及大纲调整的，同步更新大纲模块并建立大纲1.1基线。修订新增了技术方向的，按技术架构维护规则补充技术架构节点。 | 科技发展规划DOORS模块；规划修订对照表 | 规划至大纲追溯链接；追溯关系复核记录 | 规划编制工作组 |  | DOORS 9.7.2
组织进行一级评审 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技发展规划修订评审 | 工作组组织专家组（内部专家，必要时邀请外部专家）评审规划修订稿。评审重点：形势判断是否准确、目标指标是否合理可达、技术和产品方向是否正确、任务能否落地、与上位规划和公司发展规划是否衔接。评审材料包括规划修订稿、修订意见处理表和追溯关系复核记录。形成一级评审意见。 | 科技发展规划DOORS模块；修订意见处理表；追溯关系复核记录 | 一级评审意见 | 规划编制工作组 | 专家组
一级评审是否通过？ | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 排他网关 | 科技发展规划修订评审 | 判定标准：专家组结论为“通过”的进入二级评审。结论为“修改后通过”且只有文字性意见的，由工作组确认修改到位后视为通过。结论为“不通过”或存在方向性意见的，评审意见导入DOORS逐条处理，修订后重新评审。 |  |  | 专家组
组织进行二级评审 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技发展规划修订评审 | 工作组提请公司技术委员会评审，发挥其对科技战略、技术路线和重大事项的决策支撑作用。评审重点：规划与公司战略的一致性、重大方向和资源投入的合理性、主要指标的可行性、跨部门任务的责任分工。形成二级评审意见。 | 科技发展规划DOORS模块；一级评审意见；修订意见处理表 | 二级评审意见 | 规划编制工作组 | 技术委员会
二级评审是否通过？ | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 排他网关 | 科技发展规划修订评审 | 判定标准：技术委员会结论为“通过”的进入上会准备。提出修改意见的，评审意见导入DOORS逐条处理，修订后视修改程度决定是否重新经过一级评审。 |  |  | 技术委员会
发布科技发展规划送审稿基线 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 用户任务 | 科技发展规划修订评审 | 二级评审通过后，用基线集对需求、大纲、规划和修订意见模块同时建立基线，规划模块为0.2（后缀“送审稿”，审议后再次修订的依次为0.3、0.4），保证提交审议的版本及其意见处理过程可追溯。从基线导出送审稿文本用于上会。 | 科技发展规划DOORS模块；二级评审意见 | 科技发展规划送审稿基线；科技发展规划送审稿 | 规划编制工作组 |  | DOORS 9.7.2
编写科技发展规划上会议案 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技发展规划修订评审 | 按公司议案格式编写上会议案，内容包括编制背景和依据、编制过程（需求收集范围、征求意见和评审情况）、规划主要内容（目标、指标、重点任务）、需要会议决策的事项（如重大投入、组织调整）以及意见处理情况。 | 科技发展规划送审稿；修订意见处理表；一级评审意见；二级评审意见 | 科技发展规划上会议案 | 规划编制工作组
提交党委会前置研究 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技发展规划审议发布 | 按“三重一大”决策程序，工作组把规划上会议案提交公司党委会前置研究，重点把关规划的方向和与公司战略的一致性，形成前置研究意见。 | 科技发展规划上会议案；科技发展规划送审稿 | 党委会前置研究意见 | 规划编制工作组 | 公司党委会
党委会是否同意提交审议？ | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 排他网关 | 科技发展规划审议发布 | 判定标准：前置研究意见为同意提交审议的，进入总经理办公会审议。提出修改要求的，退回修订评审子流程逐条处理，修订后按修改程度决定是否重新评审。 |  |  | 公司党委会
提交总经理办公会审议 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技发展规划审议发布 | 工作组把规划上会议案提交总经理办公会审议，重点审议目标指标、重点任务、资源投入和责任分工，形成审议决定或会议纪要。 | 科技发展规划上会议案；党委会前置研究意见 | 总经理办公会审议意见 | 规划编制工作组 | 总经理办公会
总经理办公会是否审议通过？ | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 排他网关 | 科技发展规划审议发布 | 判定标准：审议通过或只有文字性修改要求的，进入印发。提出实质性修改要求的，退回修订评审子流程逐条处理。 |  |  | 总经理办公会
印发科技发展规划 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技发展规划审议发布 | 根据审议意见完成最后的文字修改（如有，同步更新DOORS模块），按公司公文程序通过OA正式印发规划。 | 总经理办公会审议意见；科技发展规划送审稿 | 科技发展规划正式印发文件 | 规划编制工作组 |  | OA
发布科技发展规划正式基线 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 用户任务 | 科技发展规划审议发布 | 用基线集对技术架构、需求、大纲、规划和修订意见模块同时建立正式基线，规划模块为1.0（滚动修编后为2.0，勘误为1.1），内容与印发文本一致。技术架构模块同时建立1.0基线，作为本规划期指南研究方向和实施评估统计的分类基准，技术地图同步标注版本。正式基线是年度科研指南建链和实施评估的唯一依据，规划模块随即转为只读，此后对规划的任何修改都须走滚动修编程序。 | 科技发展规划正式印发文件；科技发展规划DOORS模块；技术架构DOORS模块 | 科技发展规划正式基线；技术架构基线 | 规划编制工作组 |  | DOORS 9.7.2
开展规划宣贯与任务分解 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技发展规划审议发布 | 面向各部门、分子公司和研发人员开展规划宣贯。把规划重点任务清单分解到年度，按三阶段安排明确每年应启动和应完成的任务、牵头单位、协同单位和成果节点，形成规划任务分解表，纳入公司规划实施体系和年度调度。技术类任务在分解表中注明对应的技术编码。任务分解表同时是实施评估中“规划任务完成情况”的对照基准。 | 科技发展规划正式基线；规划重点任务清单 | 规划任务分解表；规划宣贯材料 | 规划编制工作组 | 各业务单位及分子公司
启动年度科研指南编制 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科研项目指南编制 | 每年按科研计划工作安排（一般在上一年第四季度）启动下一年度科研指南编制，通过OA发出编制通知，明确指南年度、编制节点和项目需求申报要求。首年依据新发布的规划启动，以后各年同时依据上年度规划实施评估结论。 | 规划任务分解表；公司科研管理制度 | 年度科研指南编制通知 | 规划编制工作组 |  | OA
分解规划年度任务 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科研项目指南编制 | 依据规划任务分解表和实施阶段安排，结合实施评估反映的任务进展和在研项目情况，确定本年度应通过科研项目启动或延续的规划任务，形成规划年度任务清单。已完成或已决定退出的任务不再安排，基础和前沿研究按三至五年稳定支持的原则安排延续，工程开发任务按产品节点安排。 | 规划任务分解表；科技发展规划正式基线；《规划实施评估报告》；在研项目清单 | 规划年度任务清单 | 规划编制工作组
收集年度科研项目需求 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科研项目指南编制 | 各单位按通知申报年度科研项目需求，说明需求来源（规划任务、产品开发、现场问题、用户需求）、研究内容、预期成果和资源需求，使自上而下的规划部署与现场需求反馈相结合。 | 年度科研指南编制通知；业务单位科技需求反馈 | 年度科研项目需求汇总表 | 规划编制工作组 | 各业务单位及分子公司
确定年度指南方向与项目分类 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科研项目指南编制 | 综合规划年度任务清单、年度项目需求和实施评估提出的调整建议，确定本年度指南支持方向。研究方向按技术架构组织：以根技术为一级方向、关键技术族为研究方向，指南条目落到应用技术，产品开发和体系建设类方向也注明所依托的关键技术族。各方向的优先级依据技术架构统计分析确定：规划重点方向和短板关键技术族加强支持，投入集中且成果稳定的方向维持，连续多年无项目响应或无成果的方向调整支持方式或退出。各方向按基础研究、共性技术、工程开发、成果转化分类，各类采用不同的支持方式和评价要求。结合年度科技投入预算按根技术和关键技术族确定各方向规模，检查投入结构与规划导向一致，并保证基础研究及应用基础研究投入占比满足规划指标。 | 规划年度任务清单；年度科研项目需求汇总表；规划实施评估调整建议；年度科技投入预算；《技术架构统计分析报告》；技术架构基线 | 年度指南方向及项目分类表 | 规划编制工作组
编制科研项目指南 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科研项目指南编制 | 按方向编写指南条目，每个条目包括研究目标、已有成果、研究增量、建议承接主体、资源需求、预期成果与验收要求（含技术成熟度要求）、依据的规划对象标识以及所属技术架构节点的技术编码。“已有成果”从该技术节点下的历年项目、委外合同和专利中归纳，研究增量相对已有成果提出。技术架构中尚无的应用技术，在条目中提出新增节点建议。条目要同步明确工程承接与应用场景，避免低水平重复投入。 | 年度指南方向及项目分类表；科技发展规划正式基线；在研项目清单；按技术架构归类的科技数据集 | 科研项目指南初稿 | 规划编制工作组
科研项目指南规范性导入DOORS | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 用户任务 | 科研项目指南编制 | 用指南模板在“04-科研项目指南”下建立当年度模块并导入，根技术和研究方向（关键技术族）为标题对象，指南条目为要点对象，填写“项目类别”“成熟度要求”“建议承接主体”“指南年度”属性，规划依据标识和技术编码分别暂存在“依据标识”“技术编码”属性中。 | 科研项目指南初稿；DOORS模块模板与链接模块 | 科研项目指南DOORS模块 | 规划编制工作组 |  | DOORS 9.7.2
创建科研项目指南与科技发展规划的追溯关系 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 用户任务 | 科研项目指南编制 | 按“依据标识”从指南对象向规划正式基线中的对象创建“落实”链接，核对后清空“依据标识”属性。 | 科研项目指南DOORS模块；科技发展规划正式基线 | 指南至规划追溯链接 | 规划编制工作组 |  | DOORS 9.7.2
建立指南条目与技术架构的归属关系 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 用户任务 | 科研项目指南编制 | 按“技术编码”从指南条目向技术架构模块中的应用技术节点创建“归属”链接，跨多个技术的条目可以链接多个节点，核对后清空“技术编码”属性。条目提出的新增应用技术，经工作组确认后在技术地图中补充节点并同步更新DOORS技术架构模块（节点状态为新增），再建链。 | 科研项目指南DOORS模块；技术架构基线 | 指南至技术架构归属链接；技术架构DOORS模块 | 规划编制工作组 |  | DOORS 9.7.2；TechArchi技术地图
开展规划承接与重复性分析 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 用户任务 | 科研项目指南编制 | 在DOORS中检查四项内容。一是指南条目是否都有规划依据，没有依据的须在“处理说明”中写明来源（如现场紧急问题）。二是规划年度任务清单中本年应启动的任务是否都被指南覆盖，可在规划模块的追溯视图中统计各重点任务被历年指南落实的情况。三是与在研项目和历年指南模块对比，排除重复立项，同一应用技术节点下已有在研项目的，条目须说明与在研项目的区别。四是在技术分布视图中查看本年度指南条目在根技术和关键技术族上的分布，与规划技术布局和技术架构统计分析识别的短板对照，检查有无重点方向缺位或投入过度集中。 | 指南至规划追溯链接；指南至技术架构归属链接；规划年度任务清单；在研项目清单；《技术架构统计分析报告》 | 《指南规划承接与重复性分析报告》 | 规划编制工作组 |  | DOORS 9.7.2
指南条目依据是否充分？ | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 排他网关 | 科研项目指南编制 | 判定标准：指南条目都有规划依据或经认可的来源说明，都已挂接技术架构节点，本年应启动的规划任务都已覆盖或有推迟理由，与在研项目和历年指南无重复，规划重点方向和短板关键技术族都有条目或有说明理由。 |  |  | 规划编制工作组
调整指南条目及链接 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 用户任务 | 科研项目指南编制 | 补充、修改或删除指南条目并补建落实链接和归属链接，对推迟的规划任务记录理由并在下一年度优先考虑。调整后重新开展承接与重复性分析。 | 《指南规划承接与重复性分析报告》 | 科研项目指南DOORS模块；指南至规划追溯链接；指南至技术架构归属链接 | 规划编制工作组 |  | DOORS 9.7.2
发布科研项目指南征求意见稿基线 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 用户任务 | 科研项目指南编制 | 对当年度指南模块建立基线0.1（后缀“征求意见稿”），并导出保留对象标识的指南征求意见稿。 | 科研项目指南DOORS模块 | 科研项目指南征求意见稿基线；科研项目指南征求意见稿 | 规划编制工作组 |  | DOORS 9.7.2
进行科研指南意见征集 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科研项目指南编制 | 通过OA向各单位和专家发出指南征求意见通知并附征求意见稿，意见表包含对象标识、修改建议和理由。 | 科研项目指南征求意见稿 | 科研指南意见征集通知 | 规划编制工作组 |  | OA
提出科研指南修订意见 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科研项目指南编制 | 各单位和专家对指南方向、条目内容、承接主体和验收要求提出意见并说明理由。 | 科研指南意见征集通知；科研项目指南征求意见稿 | 科研指南修订意见 | 各业务单位及分子公司；专家组
指南修订意见导入DOORS并形成处理结论 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 用户任务 | 科研项目指南编制 | 把征集意见和评审意见导入“07-修订意见”模块，建立指向指南对象的“针对”链接，逐条填写处理结论（采纳、部分采纳、不采纳）和处理说明，导出指南意见处理表。 | 科研指南修订意见；科研指南评审意见 | 修订意见DOORS模块；指南意见处理表 | 规划编制工作组 |  | DOORS 9.7.2
修订科研项目指南并更新DOORS | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 用户任务 | 科研项目指南编制 | 按指南意见处理表在DOORS指南模块中修订条目，处理疑似链接，复核规划承接关系和技术架构归属。 | 指南意见处理表；科研项目指南DOORS模块 | 科研项目指南DOORS模块 | 规划编制工作组 |  | DOORS 9.7.2
组织科研指南评审 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科研项目指南编制 | 工作组提请技术委员会评审，重点评审指南方向与规划的一致性、项目分类和资源安排的合理性、条目目标和验收要求是否明确。 | 科研项目指南DOORS模块；指南意见处理表；《指南规划承接与重复性分析报告》 | 科研指南评审意见 | 规划编制工作组 | 技术委员会
科研指南评审是否通过？ | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 排他网关 | 科研项目指南编制 | 判定标准：技术委员会结论为通过的进入发布。提出修改意见的，退回修订后重新评审，只有文字性意见的由工作组确认修改到位后视为通过。 |  |  | 技术委员会
科研项目指南发布 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科研项目指南编制 | 按公司程序审批后通过OA发布年度科研项目指南，作为当年科研项目申报和立项评审的依据。 | 科研指南评审意见；科研项目指南DOORS模块 | 科研项目指南正式发布文件 | 规划编制工作组 |  | OA
发布科研项目指南正式基线 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 用户任务 | 科研项目指南编制 | 用基线集对当年度指南模块和技术架构模块同时建立基线，指南为1.0（后缀“正式版”），内容与发布文本一致，模块转为只读。当年增补了应用技术的，技术架构模块升为1.1、1.2等次版本。当年立项的科研项目进入“05-科研项目台账”后链接到指南条目，并继承指南条目的技术架构归属，供实施评估按研究方向和技术节点统计立项和完成情况。 | 科研项目指南正式发布文件；科研项目指南DOORS模块；技术架构DOORS模块 | 科研项目指南正式基线；技术架构基线 | 规划编制工作组 |  | DOORS 9.7.2
确定评估类型与评估方案 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技规划实施评估 | 在每个指南年度结束时启动实施评估，按所处年份确定评估类型：年度评估（每年末）、中期评估（规划期第三年末，同时包含当年年度评估内容）、总结评估（规划期最后一年末）。年度评估重点看任务进度、指南落地和指标年度应达值，中期评估增加目标和重点方向适应性评价并提出是否修编的建议，总结评估评价规划目标完成度和产业贡献，并为下一周期提供发展基础和问题。评估方案明确评估范围、数据项、统计口径（与主要指标口径一致）、数据截止日期、提供单位和时间节点。 | 科技发展规划正式基线；规划任务分解表；主要指标表及口径说明；科研项目指南正式基线 | 《规划实施评估工作方案》 | 规划编制工作组
下发评估通知与数据采集模板 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技规划实施评估 | 通过OA下发评估通知和统一的数据采集模板，模板按八类信息分表，每张表列明数据项、口径说明、数据来源和填报单位，并预填规划任务编号和指南条目标识，涉及技术的数据表设“技术编码”列并附技术架构节点清单，保证填报数据能对应到DOORS中的规划对象、指南对象和技术架构节点。 | 《规划实施评估工作方案》 | 规划实施评估数据采集模板 | 规划编制工作组 | 各业务单位及分子公司；相关职能部门 | OA
收集规划任务完成情况 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技规划实施评估 | 按规划任务分解表逐项收集：任务编号、牵头单位、本期计划节点、实际进展、完成状态（未启动、进行中、已完成、延期、调整、退出）、阶段成果、偏差原因和下一步安排。由各任务牵头单位自评填报，附成果证明材料。 | 规划任务分解表；规划实施评估数据采集模板 | 规划任务完成情况表 | 规划编制工作组 | 各业务单位及分子公司
收集科研项目立项与完成情况 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技规划实施评估 | 按指南研究方向和指南条目收集：指南条目数、申报项目数、立项项目数及立项率、在研项目数、结题验收项目数、延期和终止项目数、验收结论，以及每个项目的项目编号、项目类别、承担单位、起止时间、对应的指南条目标识和技术编码。数据取自科研项目管理台账，不是由指南立项的项目也要填写技术编码。 | 科研项目指南正式基线；科研项目管理台账；规划实施评估数据采集模板 | 科研项目立项与完成情况表 | 规划编制工作组 | 相关职能部门
收集科技成果工程化应用情况 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技规划实施评估 | 收集科研项目产出并沉淀为技术组件的成果（模型、算法、软件、设计规范、工艺方法、试验方法等）：组件名称、来源项目、技术编码、技术成熟度、在工程化项目（新产品研制、订单项目、改造项目）中的应用项目名称和次数、应用效果，以及科技成果许可转让收入。 | 科研项目验收资料；工程化项目技术资料；规划实施评估数据采集模板 | 科技成果工程化应用情况表 | 规划编制工作组 | 各业务单位及分子公司
收集产品平台化模块化成果运用情况 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技规划实施评估 | 收集产品平台和核心模块的建设与运用情况：产品平台数量及覆盖的产品型号、核心模块目录条目数及本期新增数、模块在新产品中的复用率、配置基线数量，以及复用带来的研制周期和成本变化。 | 产品平台与核心模块目录；规划实施评估数据采集模板 | 平台化模块化成果运用情况表 | 规划编制工作组 | 各业务单位及分子公司
收集科技人才梯队建设情况 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技规划实施评估 | 收集领军人才、核心骨干和青年后备人才数量及变化，国家级、省部级、中车级专家入库人数，研发人员数量及占比，承担重大科研任务的青年人才数，设计与工艺人员交流轮岗人次。 | 人力资源统计数据；规划实施评估数据采集模板 | 科技人才梯队建设情况表 | 规划编制工作组 | 相关职能部门
收集重大科技成果情况 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技规划实施评估 | 收集本期重大科技成果，包括但不限于：重要新产品（首台套、型号定型、示范应用）、行政许可与认证（车辆型号合格证、生产许可、国际认证）、主持和参与的国际、国家、行业标准、省部级以上科技奖励、新增有效发明专利、海外专利和高价值专利、高质量数据集、典型产品碳足迹核算报告。每项成果注明对应的规划任务编号或指南条目标识，以及所属技术编码。 | 知识产权标准奖励及认证台账；规划实施评估数据采集模板 | 重大科技成果情况表 | 规划编制工作组 | 各业务单位及分子公司；相关职能部门
收集科研经费投入情况 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技规划实施评估 | 按研究方向和项目类别（基础研究、共性技术、工程开发、成果转化）统计预算与实际支出，计算研发投入强度、基础研究及应用基础研究投入占比，并统计国家级、集团级项目等外部资金。科研委外合同逐份收集合同编号、合同类型（技术研究、计算仿真、检测试验）、对方单位、承办部门、金额、签订日期和技术编码。 | 科研经费财务统计数据；科研委外合同台账；规划实施评估数据采集模板 | 科研经费投入情况表 | 规划编制工作组 | 相关职能部门
收集质量攻关问题情况 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技规划实施评估 | 收集本期质量攻关项目：攻关合同编号、质量问题、攻关项目名称、负责单位、结题时间、技术编码，以及问题是否已通过科研项目或技术改进从设计源头解决。用于判断研究投入是否针对质量短板，以及源头质量问题在各技术节点上的变化趋势。 | 质量攻关项目台账；规划实施评估数据采集模板 | 质量攻关问题情况表 | 规划编制工作组 | 相关职能部门；各业务单位及分子公司
核验评估数据与统计口径 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技规划实施评估 | 对八类数据做交叉核验：项目台账与经费数据对应，专利、标准、奖励数据与主要指标口径一致，成果和项目都能对应到规划任务编号或指南条目标识，项目、委外合同、成果和质量攻关数据填写的技术编码在技术架构基线中存在，与上年度数据可比。记录缺失、口径不一致和无法对应的数据。 | 规划任务完成情况表；科研项目立项与完成情况表；科技成果工程化应用情况表；平台化模块化成果运用情况表；科技人才梯队建设情况表；重大科技成果情况表；科研经费投入情况表；质量攻关问题情况表；主要指标表及口径说明；技术架构基线 | 评估数据核验记录；核验后评估数据集 | 规划编制工作组
评估数据是否完整准确？ | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 排他网关 | 科技规划实施评估 | 判定标准：八类数据均已按模板填报，口径与主要指标表一致，关键数据（任务状态、立项与验收、主要指标）无缺失，成果和项目都能对应到规划对象或指南对象，涉及技术的数据都有有效的技术编码。不满足的退回补充核实。 |  |  | 规划编制工作组
补充核实评估数据 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技规划实施评估 | 按核验记录向数据提供单位逐项核实和补充，必要时调取原始台账，修正后重新核验。 | 评估数据核验记录 | 核验后评估数据集 | 规划编制工作组 | 各业务单位及分子公司；相关职能部门
评估数据录入DOORS并建立追溯 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 用户任务 | 科技规划实施评估 | 把当年立项项目导入“05-科研项目台账”模块，更新已有项目的“项目状态”，建立项目指向指南条目的“实施”链接和指向技术架构节点的“归属”链接。在“06-规划实施评估”模块中为每个规划重点任务建立当期评估对象，填写“评估年度”“评估类型”“实施状态”“完成度”“偏差说明”属性，建立指向规划任务对象的“评估”链接。 | 核验后评估数据集；科技发展规划正式基线；科研项目指南正式基线；技术架构基线 | 科研项目台账DOORS模块；规划实施评估DOORS模块；项目至指南追溯链接；评估至规划追溯链接；项目至技术架构归属链接 | 规划编制工作组 |  | DOORS 9.7.2
开展追溯统计与完成度分析 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 用户任务 | 科技规划实施评估 | 沿“规划任务—指南条目—科研项目”链路统计每项规划任务被多少指南条目落实、立项和验收了多少项目，找出没有指南落实的任务、有指南但无项目响应的方向和立项后未按期完成的项目。主要指标按“实际值/目标值”与时间进度（如五年规划第二年末为40%）对比，判断超前、正常或滞后。同时分析成果工程化应用、平台模块复用、人才梯队和经费结构是否符合规划导向。 | 规划实施评估DOORS模块；项目至指南追溯链接；评估至规划追溯链接；核验后评估数据集；主要指标表及口径说明 | 规划实施完成度分析表 | 规划编制工作组 |  | DOORS 9.7.2
开展技术架构维度统计分析 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技规划实施评估 | 把核验后的评估数据按技术编码汇总到技术架构各节点，更新技术地图的技术架构图、科研费用图和质量问题图数据，按投入、成果、研究情况和问题四个维度逐级统计到关键技术族和根技术。与上年度和规划期初的统计对比，回答四个问题：规划重点方向对应的关键技术族投入和成果是否达到预期，短板节点的质量问题是否减少、自主研究比例是否提高，投入结构与规划技术布局是否一致，指南方向有无连续多年无项目响应的节点。结果更新到技术架构统计分析报告，作为偏差分析、下一年度指南方向和下一周期规划的依据。 | 核验后评估数据集；项目至技术架构归属链接；技术架构基线；《技术架构统计分析报告》；《技术架构维护与数据挂接规则》 | 《技术架构统计分析报告》 | 规划编制工作组 |  | TechArchi技术地图；DOORS 9.7.2
分析偏差原因并提出调整建议 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技规划实施评估 | 对滞后的任务和指标从技术、资源和组织三方面分析原因。按规划确定的规则提出建议：调整技术路径、加强协同或资源投入、实施退出（长期无法验证、缺乏应用主体或偏离方向的任务），以及下一年度指南需要加强、新增或退出的方向，方向建议落到技术架构的关键技术族或应用技术节点。中期评估还要判断规划目标和重点方向是否需要修编。 | 规划实施完成度分析表；核验后评估数据集；《技术架构统计分析报告》 | 规划实施评估调整建议 | 规划编制工作组
形成规划实施评估报告 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技规划实施评估 | 按评估类型编写报告：年度评估报告写年度目标、任务、里程碑和成果完成情况及调整建议，中期评估报告增加目标适应性评价和修编建议，总结评估报告写规划目标完成度、代表性成果、体系问题和产业贡献，作为下一周期规划的发展基础和问题来源。各类报告都设技术体系专章，按根技术和关键技术族说明投入、成果、研究情况和质量问题的分布与变化。 | 规划实施完成度分析表；规划实施评估调整建议；《规划实施评估工作方案》；《技术架构统计分析报告》 | 《规划实施评估报告》 | 规划编制工作组
审定规划实施评估报告 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 人工任务 | 科技规划实施评估 | 年度评估报告经工作组审核后报分管领导审定，中期评估和总结评估报告提请技术委员会审议。审定后的结论与年度任务、预算、平台、人才和考核衔接。 | 《规划实施评估报告》 | 评估报告审定意见 | 规划编制工作组 | 技术委员会
发布规划实施评估基线 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 用户任务 | 科技规划实施评估 | 用基线集对“05-科研项目台账”和“06-规划实施评估”模块同时建立基线，后缀写明评估年度和类型（如“2027年度评估”“中期评估”），保留各期评估的历史快照。 | 规划实施评估DOORS模块；科研项目台账DOORS模块；评估报告审定意见 | 规划实施评估基线 | 规划编制工作组 |  | DOORS 9.7.2
是否为规划期总结评估？ | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 排他网关 | 科技规划实施评估 | 判定标准：本次评估类型为总结评估（规划期最后一年）的，本规划周期收官。年度评估和中期评估进入修编判断。 |  |  | 规划编制工作组
是否需要滚动修编规划？ | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 排他网关 | 科技规划实施评估 | 判定标准：上位部署、市场或公司发展规划发生重大变化，或中期评估认为目标、重点方向需要调整时，启动滚动修编，形成规划修编需求，进入修订评审子流程，修编后的正式版基线为2.0。只涉及个别任务调整的，通过下一年度指南调整处理，不修编规划。 |  | 规划修编需求 | 规划编制工作组；技术委员会
科技规划周期已收官 | 从科技需求到科技指南发布v0.3 | 结束事件 | 科技规划实施评估 | 本周期规划的总结评估已完成，需求、大纲、规划、指南、项目和评估之间的追溯链，以及它们与技术架构的归属关系，完整保存在DOORS中。总结评估报告作为下一周期“提取上一周期规划总结评估结论”步骤的输入，本期技术地图和技术架构统计分析报告作为下一周期“梳理构建公司技术架构”的基础。 |  |  | 规划编制工作组